****

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.05.2021 № 241-па

**О подготовке прогноза социально-экономического развития Кочковского района Новосибирской области на среднесрочный период на 2022 год** **и плановый период 2023 и 2024 годов**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о стратегическом планировании в Кочковском районе Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Кочковского района Новосибирской области № 4 от 29.12.2015 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по подготовке прогноза социально-экономического развития Кочковского района Новосибирской области на среднесрочный период на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – план-график).
2. Заместителям главы администрации района, руководителям структурных подразделений администрации района обеспечить в установленные сроки выполнение плана–графика.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований района организовать работу по формированию прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Кочковского района от 16.04.2020 № 247-па «О подготовке прогноза социально-экономического развития Кочковского района Новосибирской области на среднесрочный период на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Кочковского района Новосибирской области М.В. Белоус.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Кочковского района  Новосибирской области | П.А.Шилин |

Е.Ю. Гюнтер

22225

Приложение

к постановлению администрации Кочковского района Новосибирской области от 17.05.2021 № 241-па

План-график

мероприятий по подготовке прогноза социально-экономического развития Кочковского района Новосибирской области на среднесрочный период на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Получатель  информации |
| 1 | Разработать и направить в МЭР основные параметры прогноза социально-экономического развития Кочковского района Новосибирской области на среднесрочный период на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, необходимые для целей бюджетного планирования по форме в соответствии с приложением № 1 к плану-графику | ОЭРиТО | 11.05.2021 | МЭР |
| 2 | Разработать показатели для формирования прогноза Кочковского района Новосибирской области на среднесрочный период на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по форме в соответствии с приложением № 2 к плану-графику | ОЭРиТО | До 15.08.2021 | Заместитель главы администрации |
| 3 | Направить показатели для формирования прогноза Кочковского района Новосибирской области на среднесрочный период на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | ОЭРиТО | До 11.09.2021 | МЭР |
| 4 | Разработать, представить на рассмотрение заместителю главы администрации проекты муниципальных программ (проекты НПА о внесении изменений в действующие муниципальные программы), предлагаемых к финансированию в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов | УСХ, ОЭРиТО, УСКДХиТ, ООСОН, ООиП, УОиМП, УПИиЗО ОКиС | До 01.10.2021 | Заместитель главы администрации |
| 5 | Предоставить в ОЭРиТО проекты разрабатываемых муниципальных программ (проекты НПА о внесении изменений в действующие муниципальные программы), предлагаемых к финансированию в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов | УСХ, ОЭРиТО, УСКДХиТ, ООСОН, ООиП, УОиМП, УПИиЗО ОКиС | До 15.10.2021 | ОЭРиТО |
| 6 | Подготовить и представить проект уточненного прогноза Кочковского района Новосибирской области на среднесрочный период на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | ОЭРиТО | До 31.10.2021 | ФО |
| 7 | Внести необходимые изменения, провести общественное обсуждение и представить на утверждение проект уточненного прогноза Кочковского района Новосибирской области на среднесрочный период на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | ОЭРиТО | До 22.12.2021 | Глава района |
| 8 | Произвести корректировку и утверждение разрабатываемых муниципальных программ (НПА о внесении изменений в действующие муниципальные программы), предлагаемых к финансированию в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов | УСХ, ОЭРиТО, УСКДХиТ, ООСОН, ООиП, УОиМП, УПИиЗО ОКиС | До 30.12.2021 | ОЭРиТО |

Применяемые сокращения:

ОЭРиТО – отдел экономического развития и трудовых отношений администрации Кочковского района Новосибирской области

ООСОН – отдел организации социального обслуживания населения администрации Кочковского района Новосибирской области

ООиП – отдел опеки и попечительства администрации Кочковского района Новосибирской области

ОКиС – отдел культуры и спорта администрации Кочковского района Новосибирской области

ФО – финансовый отдел администрации Кочковского района Новосибирской области

УОиМП – управление образования и молодежной политики администрации Кочковского района Новосибирской области

УСХ – управление сельского хозяйства администрации Кочковского района Новосибирской области

УСКДХиТ – управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кочковского района Новосибирской области

УПИиЗО – управление правовых, имущественных и земельных отношений администрации Кочковского района Новосибирской области

МЭР – министерство экономического развития Новосибирской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к плану-графику

**Основные параметры прогноза развития Кочковского района Новосибирской области**

**на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, необходимые для целей бюджетного планирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020  год | Оценка  2021 года | Прогноз, годы | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| вариант  1 | вариант  2 | вариант  3 | вариант  1 | вариант  2 | вариант  3 | вариант  1 | вариант  2 | вариант  3 |
| 1 | Фонд заработной платы работников предприятий  и организаций | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Среднесписочная численность работников | тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к плану-графику

**Целевые показатели прогноза социально-экономического развития Кочковского района**

**Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год  (ожидаемое значение) | Прогноз, годы | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |  |  |  |  |
| 2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | в % к предыдущему году |  |  |  |  |
| 3 | Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | в % к предыдущему году |  |  |  |  |
| 4 | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м |  |  |  |  |
| 5 | Индекс оборота розничной торговли | в % к предыдущему году |  |  |  |  |
| 6 | Индекс объема платных услуг населению | в % к предыдущему году |  |  |  |  |
| 7 | Инвестиции в основной капитал | млрд. рублей |  |  |  |  |
| 8 | Индекс инвестиций в основной капитал | в % к предыдущему году |  |  |  |  |
| 9 | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек |  |  |  |  |
| 10 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс. человек |  |  |  |  |
| 11 | Фонд заработной платы работников | млн. рублей |  |  |  |  |
| 12 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_