АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЧКОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2023  № 160  -па

О подготовке к внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в 2023 году

В целях внедрения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, расположенных на территории Новосибирской области, Федеральной образовательной программы дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 года №1028 «Об утверждении Федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее ФОП ДО),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить муниципальным координатором внедрения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования на территории Кочковского района Новосибирской области Буколову Ирину Владимировну, методиста Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Информационно-методический центр" Кочковского района Новосибирской области (по согласованию).

2.Утвердить план-график мероприятий по обеспечению внедрения Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, расположенных на территории Новосибирской области, согласно приложению.

3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Информационно-методический центр" Кочковского района Новосибирской области (Шашковой В.Ф.):

3.1.  обеспечить организационное сопровождение  деятельности методических  объединений  по вопросам внедрения ФОП ДО;

3.2.  обеспечить участие педагогов в региональных  научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах и иных образовательных событиях по актуальным вопросам внедрения ФОП ДО;

3.3. обеспечить повышение квалификации управленческих и педагогических кадров по вопросам внедрения ФОП ДО;

3.4. провести анализ прохождения курсов повышения квалификации управленческими и педагогическими кадрами образовательных организации, реализующих ФОП ДО;

3.5. провести мониторинг готовности образовательных организаций к внедрению ФОП ДО.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Кочковского района Новосибирской области А.П. Постарнака.

И.о. Главы Кочковского района

Новосибирской области                                                                 Ю.В.Чубаров

Юстус Н.Н.

22-167

Приложение к постановлению администрации Кочковского района Новосибирской области от 04.04.2023 №160 -па

ПЛАН – ГРАФИК

мероприятий по обеспечению внедрения Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, расположенных на территории Новосибирской области

Муниципальный план – график по обеспечению внедрения ФОП ДО   на 2023-2024 годы (далее - муниципальный план-график) разработан с учетом практики работы в дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в Кочковском районе Новосибирской области

Основные задачи:

1.Поэтапное введение и реализация ФОП ДО в соответствии с нормативными документами.

2. Методическое и информационное сопровождение внедрения ФОП ДО в образовательных организациях муниципалитета.

| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация информационно – методического сопровождения ознакомления представителей управленческих и педагогических работников ДО с ФОП ДО | Январь 2023 – январь 2024 | УО и МП администрации Кочковского района Новосибирской области, методисты «ИМЦ» | Вебинар «Внедрение и реализация Федеральной программы в образовательном процессе ДОО» для ДОО |
| 2 | Обеспечение распространения методических рекомендаций к реализации ФОП ДО в дошкольные образовательные организации, организация работы методических объединений педагогических работников ДО с целью ознакомления с ФОП ДО и методическими рекомендациями к ней | Март - апрель 2023 | УО и МП администрации Кочковского района Новосибирской области, методисты «ИМЦ» | Стратегическая сессия для руководителей ММО педагогических работников ДОО |
| 3 | Организация внутреннего аудита с целью анализа соответствия содержания ОП ДО обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП ДО в ДОО | Апрель – май 2023 | УО и МП администрации Кочковского района Новосибирской области, методисты «ИМЦ» | Аудит ОП в ДОО на соответствие содержанию, заданному в ФОП ДО |
| 4 | Формирование списка управленческих и педагогических работников ДОО для информационно – методическом вебинаре «Внедрение и реализация Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательной практике» | Апрель 2023 | УО и МП администрации Кочковского района Новосибирской области, методисты «ИМЦ» | Сформирован список управленческих и педагогических работников ДОО |
| 5 | Формирование списка педагогических работников ДОО и обеспечение их участия в повышении квалификации по внедрению и реализации Федеральной программы в образовательной практике в дистанционном формате | Апрель 2023 | УО и МП администрации Кочковского района Новосибирской области, методисты «ИМЦ» | Сформирован список управленческих и педагогических работников ДОО |
| 6 | Обеспечение повышения квалификации муниципальных тьюторов по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике | Апрель – май, июнь 2023 | УО и МП администрации Кочковского района Новосибирской области, методисты «ИМЦ» | Сформирован список муниципальных тьюторов по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике |
| 7 | Методическое сопровождение по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике | Апрель – сентябрь 2023 | УО и МП администрации Кочковского района Новосибирской области, методисты «ИМЦ» | Оказание методической помощи руководящим и педагогическим работникам в определении содержания образования, выборе образовательных технологий и учебно – методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с ФОП ДО |
| 8 | Организация проведения консультационных вебинаров для ДОО с целью обсуждения и решения типовых трудностей, возникающих в процессе подготовки к реализации ФОП ДО | Апрель – сентябрь 2023 | УО и МП администрации Кочковского района Новосибирской области, методисты «ИМЦ» | Вебинары для ДОО |
| 9 | Участие в очно – заочной Всероссийской конференции по итогам внедрения и обмену опытом реализации ФОП ДО в образовательной практике ДОО (лучшие практики, опыт внедрения и реализации) | Ноябрь 2023 | УО и МП администрации Кочковского района Новосибирской области, методисты «ИМЦ» | Участие на Всероссийской конференции по итогам внедрения и обмену опытом реализации ФОП ДО в образовательной практике ДОО |

Список применяемых сокращений:

ДОО – муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Новосибирской области, реализующие программы дошкольного образования

ФГОС ДОО – федеральный образовательный стандарт дошкольного образования

ОП ДО – образовательная программа дошкольного образования

ФОП ДО – федеральная образовательная программа дошкольного образования

УО и МП – управление образования и молодёжной политики администрации Кочковского района Новосибирской области

ИМЦ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Информационно-методический центр" Кочковского района Новосибирской области