## 1 Реализуемые проекты
Типовая форма отчета инвестиционного уполномоченного |  |  | Кочковского | муниципального района (городского округа)
|  | отчетный период | 2 кв 2024 года
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | Муниципальные образования Кочковского района Новосибирской области | Строительство и ремонт дорог, Кочковский район | 2024 | В стадии исполнения контракта | 51404.9 | 817.32 | _
2 | Администрация Кочковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | «Формирование комфортной городской среды"», с.Кочки Кочковского района Новосибирской области | 2024 | В стадии исполнения контракта | 9837.27 | 0 | _
3 | Администрация Кочковского района Новосибирской области | Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки в с.Кочки Кочковского района Новосибирской области | 2023-2024 | В стадии исполнения контракта | 24688.5 | 0 | Требуется корректировка ПСД
4 | Администрация Кочковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | «Благоустройство территорий населенных пунктов», с.Кочки Кочковского района Новосибирской области | 2024 | В стадии исполнения контракта | 4538.08 | 916.5
5 | Администрация Кочковского района Новосибирской области | Проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», текущий ремонт спортивного зала начальной школы МБОУ "Кочковская СШ" с.Кочки | 2024 | Контрант исполнен | 1915.5 | 1915.5
6 | Администрация Кочковского района Новосибирской области | Укрепление материально-технической базы МБУ "Дом культуры Юность" в с.Кочки Кочковского района Новосибирской области | 2024 | В стадии исполнения контракта | 15135.3 | 13610.39
7 | Администрация Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | Капитальный ремонт дома культуры в с. Решеты Кочковского района Новосибирской области. | 2023-2024 | В стадии исполнения контракта | 19269.78 | 0
8 | Администрация Кочковского района Новосибирской области | Капитальный ремонт МБУ "Дом культуры Юность" в с.Кочки Кочковского района Новосибирской области. | 2023-2024 | В стадии исполнения контракта | 11864.1 | 5571.2
9 | Администрация Кочковского района Новосибирской области | Капитальный ремонт трибун и помещений стадиона МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа" (с. Красная Сибирь) | 2023-2024 | В стадии исполнения контракта | 10523.6 | 0
10 | Администрация Кочковского района Новосибирской области | Строительство служебного жилья | 2023-2024 | В стадии исполнения контракта | 89223.9 | 13321.81
…
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
1 | Администрация Кочковского района Новосибирской области | Ремонт кровли МБОУ "Кочковская СШ" Кочковского района Новосибирской области | 2024 | В стадии планирования закупки | 2436.5 | 0
2 | Администрация Кочковского района Новосибирской области | Замена оконных блоков в МКДОУ Новорешетовский детский сад "Колокольчик" Кочковского района Новосибирской области | 2024 | В стадии планирования закупки | 3950.4 | 0
3 | Администрация Кочковского района Новосибирской области | Ремонт кровли МБОУ "Новоцелинной СШ" Кочковского района Новосибирской области | 2024 | В стадии планирования закупки | 24812.3
4 | Администрация Кочковского района Новосибирской области | Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки в с.Кочки Кочковского района Новосибирской области | 2024 | В стадии планирования закупки | 29527.9
5 | Администрация Кочковского района Новосибирской области | Замена (модернизация) автоматических пожарных сигнализаций и систем пожарного мониторинга МБОУ "Красносибирская СШ", МБОУ "Быструхинская СШ" Кочковского района Новосибирской области | 2024 | В стадии планирования закупки | 3468.4 | 0
…
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
1
…

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за отчетный период)
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения
1 | А.А.Выродов | 2023-10-28 | Купля-продажа земельного участка | Аукцион не состоялся, повторный будет объявлен в августе 2024
2 | О.В.Сысоева | 2023-11-07 | Купля-продажа земельного участка | Земельный участок предоставлен 19.12.2023
3 | Ю.И.Распопов | 2023-11-28 | Купля-продажа земельного участка | Аукцион не состоялся, повторный будет объявлен в августе 2024
4 | Ю.И.Распопов | 2023-11-28 | Купля-продажа земельного участка | Аукцион не состоялся, повторный будет объявлен в августе 2024
5 | Л.В.Резинкина | 2023-11-28 | Аренда земельного участка | Аукцион не состоялся, повторный будет объявлен в августе 2024
6 | Т.А.Федина | 2023-12-19 | Аренда земельного участка | Земельный участок предоставлен 09.02.2024
7 | Т.А.Федина | 2023-12-19 | Аренда земельного участка | Земельный участок предоставлен 09.02.2024
8 | Т.А.Федина | 2023-12-19 | Аренда земельного участка | Земельный участок предоставлен 09.02.2024
9 | Т.А.Федина | 2023-12-19 | Аренда земельного участка | Земельный участок предоставлен 09.02.2024
10 | П.С.Петренко | 2024-01-30 | Аренда земельного участка | Земельный участок будет предоставлен 29.07.2024
11 | Е.В.Бауэр | 2024-02-02 | Аренда земельного участка | Земельный участок предоставлен 18.04.2024
12 | Е.В.Бауэр | 2024-04-15 | Аренда земельного участка | Земельный участок предоставлен 20.05.2024
13 | ООО "Юмис" | 2024-05-03 | Аренда земельного участка | Земельный участок предоставлен 19.07.2024

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за отчетный период)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | Информация для инвесторов
Адрес раздела в сети «Интернет» | http://www.kochki.nso.ru/
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | 83835620242, zamadm5456@mail.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 0
Инвестиционный паспорт | http://kochki.nso.ru/page/1333
Инвестиционное послание главы муниципального района | http://kochki.nso.ru/page/2332
Меры поддержки инвесторов | http://kochki.nso.ru/page/2333
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | http://kochki.nso.ru/page/2552
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | http://kochki.nso.ru/page/2201
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | http://kochki.nso.ru/page/2619
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | http://kochki.nso.ru/page/2399
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | (указать дату, наименование и организаторов мероприятия)
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | Корпоративный университет правительства Новосибирской области "Инвестиционное развитие территории:актуальные аспекты " с 27.02.2024 по 22.03.2024, обучались два сотрудника: Белоус Марина Валентиновна -заместитель главы администрации Кочковского района Новосибирской области,Непейвода Лариса Викторовна - главный специалист управления экономики и сельского хозяйства администрации Кочковского района Новосибирской области
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | Создание презентации на собрание трудовых коллективов, 16.02.2024

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1 | Постановление "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе Новосибирской области» № 215-па от 28.03.2024
2 | Постановление "Об утверждении порядка и условий заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории Кочковского района Новосибирской области" № 335 от 05.06.2024
3 | Постановление "О внесении изменений в постановление администрации Кочковского района" № 382-па от 24.06.2024

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________