## 1 Реализуемые проекты
Отчет инвестиционного уполномоченного |  |  | Кочковского района Новосибирской области
|  | за 6 месяцев | 2022 года
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | Муниципальные образования Кочковского района Новосибирской области | Строительство и ремонт дорог, Кочковский район | 2022 | В стадии исполнения контрактов | 25 916,3 | 9797.6 | _
2 | Администрация Кочковского района Новосибирской области | Проект «Точка роста» национального проекта «Образование», с.Новоцелинное, с.Быструха | 2022 | В стадии исполнения контракта | 4 056,8 | 3255.6 | _
3 | Администрация Кочковского района Новосибирской области | Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы РФ "Развитие образования", с.Черновка | 2022 | В стадии исполнения контракта | 31 807,1 | 7780.7 | _
4 | Администрация Кочковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | Формирование комфортной городсой среды, с.Кочки Кочковского района Новосибирской области | 2022 | В стадии исполнения контракта | 11 166,1 | 70.6 | _
5 | Администрация Кочковского района Новосибирской области | Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки в с.Кочки Кочковского района Новосибирской области | 2022 | В стадии исполнения контракта | 19 221, 3 | 0 | _
6 | Администрация Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | Капитальный ремонт дома культуры в с. Решеты Кочковского района Новосибирской области. | 2022 | В стадии исполнения контракта | 14000 | 0 | _
7 | Администрация Кочковского района Новосибирской области | Проект «Спорт-норма жизни», с.Кочки Кочковского района Новосибирской области | 2022 | В стадии исполнения контракта | 12000 | 0 | Подряжчик не приступает к исполнению из-за удорожания материалов и накладных расходов
…
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
1 |  | нет
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
…
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
1 |  | нет
2
3
4
5
6
7
…

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за отчетный период)
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения
1 | АО «Национальная башенная компания» | 2022-01-13 | Аренда земельного участка | Земельный участок предоставлен
2 | Наприенко Екатерина Николаевна | 2022-01-31 | Аренда земельного участка | Земельный участок предоставлен
3 | ООО «Юмис» | 2022-02-01 | Аренда земельного участка | Земельный участок предоставлен
4 | ООО «Юмис» | 2022-02-01 | Аренда земельного участка | Земельный участок предоставлен
5 | Тюрикова Л.Н. | 2022-03-01 | Аренда земельного участка | Земельный участок предоставлен
6 | ОАО «Жуланка» | 2022-03-01 | Купля-продажа земельного участка | Земельный участок предоставлен
7 | Апальков В.В. | 2022-05-15 | Купля-продажа земельного участка | Объявлен аукцион

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за отчетный период)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | Информация для инвесторов
Адрес раздела в сети «Интернет» | http://www.kochki.nso.ru/
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | 83835620242, bmvkck@mail.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 0
Инвестиционный паспорт | http://kochki.nso.ru/page/1333
Инвестиционное послание главы муниципального района | http://kochki.nso.ru/page/2332
Меры поддержки инвесторов | http://kochki.nso.ru/page/2333
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | http://kochki.nso.ru/page/1335
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | http://kochki.nso.ru/page/2201
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | http://kochki.nso.ru/page/2619
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | http://kochki.nso.ru/page/2399
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | 0
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | 0
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | 0

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1 | Постановление администрации Кочковского района Новосибирской области 08.06.2022 № 307-па "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе»
2
3
…

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________