# АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2017   № 375-па

- Об утверждении плана

- мероприятий по развитию муниципальной службы администрации Кочковского района Новосибирской области

- на 2017-2018 годы

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.08.2016 № 403«Об Основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016-2018 годы»:

ПОСТАНАВЛЯЮ:

- 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по развитию муниципальной службы администрации Кочковского района Новосибирской области на 2017-2018 годы.

- 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Кочковского района Новосибирской области О.Б. Чернышову.

И.о. Главы  Кочковского района					      Б.В. Мазалов

Н.Н. Храпаль

22 407

приложение
к постановлению администрации

Кочковского района
Новосибирской области
от 29.06.2017 №375 - па

- ПЛАН

- мероприятий по развитию муниципальной службы администрации Кочковского района Новосибирской области

- на 2017-2018 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель |  | Вид документа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы администрации Кочковского района Новосибирской области (далее - муниципальная служба) и повышение качества его формирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование организационных основ управления кадровым составом муниципальной службы | Разработка и внедрение методики нормирования численности муниципальных служащих Кочковского района Новосибирской области (далее - муниципальные служащие) | IV квартал 2017 года |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел организационно-контрольной и кадровой работы |  | Проект правового акта |  |
|  |  | Разработка и внедрение стандартов нормирования численности структурных подразделений администрации Кочковского района Новосибирской области ( администрация района) | IV квартал 2017 года |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел организационно-контрольной и кадровой работы |  | Информация Главе Кочковского района |  |
|  |  | Мониторинг нормирования численности муниципальных служащих | I квартал 2018 года |  | Управление правовых, имущественных и земельных отношений |  | Информация Главе Кочковского района |  |
| 2 | Внедрение механизмов, обеспечивающих сохранение кадрового потенциала муниципальной службы при проведении организационно-штатных мероприятий | Обеспечение предоставления преимущественного права на замещение должности муниципальной службы при проведении организационно-штатных мероприятий муниципальным служащим, имеющим более высокую квалификацию, специальность (направление подготовки), соответствующие области и виду их профессиональной служебной деятельности, большую продолжительность стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки и (или) более высокие результаты профессиональной служебной деятельности | I квартал 2018 года |  | Управление правовых, имущественных и земельных отношений |  | Информация Главе Кочковского района |  |
| 3 |  | Мониторинг проведения организационно-штатных мероприятий в администрации района, в том числе перевода муниципальных служащих, замещающих сокращаемые должности, в другие структурные подразделения администрации | 2017-2018 годы |  | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы |  | Ежегодная информация Главе Кочковского района |  |
| 4 | Внедрение в администрации района единого кадрового документооборота | Утверждение унифицированных форм документов кадровой работы | IV квартал 2017 года |  | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы |  | Проект правового акта |  |
| 5 | Осуществление мер по повышению объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв | Разработка и внедрение единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв | I квартал 2018 года |  | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы |  | Методические рекомендации |  |
| 6 | Внедрение единых подходов к установлению квалификационных требований к специальностям (направлениям подготовки), знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей муниципальной службы | Разработка справочника квалификационных требований к специальностям (направлениям подготовки), знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | I квартал 2018 года |  | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы |  | Справочник квалификационных требований |  |
|  |  | Разработка и внедрение должностных инструкций муниципальных служащих с учетом изменений федерального законодательства( по мере необходимости) | I квартал 2018 года |  | Структурные подразделения администрации района |  | Должностные инструкции муниципальных служащих |  |
| II. Совершенствование системы профессионального развития гражданских служащих, повышение их профессионализма и компетентности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Внедрение новых подходов к профессиональному развитию муниципальных служащих и | Утверждение индивидуальных планов и программ профессионального развития муниципальных служащих | I квартал 2018 года |  |  |  | Индивидуальные планы, программы профессионального развития муниципальных служащих |  |
| III. Повышение престижа муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Совершенствование законодательства Кочковского района в части возмещения муниципальным служащим расходов на наем (поднаем) жилого помещения | Обеспечение социальной защищенности муниципальных служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей | IV квартал 2017 года |  | Управление правовых, имущественных и земельных отношений |  | Проект нормативного правового акта |  |
| IV. Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе гражданской службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Повышение эффективности деятельности структурных подразделений администрации по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Проведение мониторинга деятельности структурных подразделений по профилактике коррупционных правонарушений |  | I квартал 2018 года |  | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы |  | Информация 2 раза в год Главе Кочковского района |
| 10 | Проведение комплекса мер по совершенствованию системы информирования граждан о мерах по профилактике и противодействию коррупции на муниципальной службе | Размещение и актуализация в специальных разделах официального сайта администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов по вопросам противодействия коррупции |  | 2017-2018 годы |  | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы |  | Ежегодный аналитический обзор |