Приложение N 1

к постановлению

Губернатора Новосибирской области

от 20.12.2019 N 287

Отчет о реализации мероприятий ("дорожной карты")

по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области

за 2021 год

Администрация Кочковского района Новосибирской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия "дорожной карты" | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия (краткое описание) | Проблемы, возникшие при выполнении мероприятия |
| план | факт |
| 1 | Сокращение неэффективных муниципальных унитарных предприятий | 2019 - 2025 годы | - | В 2021 году не проводились |  |
| 2 | Создание универсальных механизмов вовлечения организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Новосибирской области | 2019 - 2025 годы | 2021 | В 2021 году реализован проект по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в селе Кочки.Подрядчик определен по результатам проведения конкурсной процедуры в рамках Федерального закона 44-ФЗ. |  |
| 3 | Организация и проведение конкурсных процедур, направленных на определение исполнителей мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями | 2019 - 2025 годы | 2021 | Проект по благоустройству общественных пространств в селе Кочки не был реализован ввиду расторжения контракта по инициативе подрядчика в связи со значительным удорожанием реализации проекта после подписания контракта. |
| 4 | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства при проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 N 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом" | 2019 - 2025 годы | 2021 | Не проводились |  |
| 5 | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети "Интернет" с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2019 - 2025 годы | 2021 | Критерии конкурсного отбора были доступны в открытой части Единой информационной системы в сфере закупок при размещении закупки. |  |
| 6 | Формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков | 2019 - 2025 годы | 2021 | Предложений не поступало.  |  |
| 7 | Мониторинг пассажиропотока и оптимизация маршрутной автобусной сети в городских округах и муниципальных районах Новосибирской области,планирование регулярных перевозок с учетом полученной информации по результатам мониторинга | 2019 - 2025 годы | 2021 | Маршрутная сеть сформирована с учетом всех замечаний и эффективна. |  |
| 8 | Организация и проведение конкурсных процедур по определению перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом с учетом максимального привлечения негосударственных перевозчиков и включением дополнительных условий к повышению уровня качества предоставляемых услуг при перевозке пассажиров | 2019 - 2025 годы | 2021 | В результате проведения конкурсной процедуры по определению перевозчика на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом победителем стал негосударственный перевозчик. |  |
| 9 | Обеспечение современными услугами связи жителей и юридических лиц в населенных пунктах Новосибирской области с численностью населения от 250 человек в рамках региональных программ | 2019 - 2025 годы | 2021 | В 2021 году реализован проект по обеспечению жителей поселка Новые Решеты доступом к сети интернет в результате строительства базовой станции передвижной радиотелефонной связи. |  |
| 10 | Размещение в открытом доступе на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти Новосибирской области, а также официальных сайтах органов местного самоуправления Новосибирской области актуальных перечней объектов государственной и муниципальной собственности для размещения объектов, сооружений и средств связи, а также порядков и условий подачи заявлений на доступ к таким объектам | ежегодно | 2021 | Не размещался | Объекты муниципальной собственности, пригодные для размещения объектов, сооружений и средств связи, в Кочковском районе отсутствуют. |
| 11 | Мониторинг конкурентной среды на рынке дорожной деятельности в Новосибирской области | 2019 - 2025 годы | 2021 | На рынке дорожной деятельности района низкий уровень конкуренции в части оказания услуг по содержанию дорог внутри населенных пунктов. Хозяйствующие субъекты, оказывающие такие услуги, осуществляют деятельность на территориях муниципальных образований, в которых проживают сами.  |  |
| 12 | Использование экономически эффективной проектной документации повторного использования при реализации государственных и муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству социально значимых объектов: школы, детские сады и т.д. | 2019 - 2025 годы | 2021 | Проекты по строительству социально значимых объектов не реализовывались.  |  |
| 13 | Проведение мониторинга организаций, осуществляющих деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2019 - 2025 годы | 2021 | Уровень конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств низкий. Все организации сосредоточены в границах районного центра в непосредственной близости от автомобильной дороги Новосибирск-Павлодар. |  |
| 14 | Проведение мероприятий (совещаний, круглых столов и т.д.), направленных на выработку согласованных комплексных подходов к решению задач развития рынка ремонта автотранспортных средств | 2019 - 2025 годы | 2021 | Не проводились |  |
| 15 | Информирование о существующих мерах поддержки в сфере организации деятельности по ремонту автотранспортных средств субъектов предпринимательства, осуществляющих (планирующих осуществлять) деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2019 - 2025 годы | 2021 | Информация о перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации района и официальных сайтах сельских поселений в сети Интернет. |  |
| 16 | Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий по развитию предпринимательства на территории муниципальных образований | постоянно | 2021 | Не проводились, осуществлялись только индивидуальные консультации субъектов малого предпринимательства. |  |
| 17 | Актуализация раздела по развитию малого и среднего предпринимательства на официальных сайтах муниципальных образований. Размещение информации о мерах и инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (включая отдельный подраздел для производителей сельскохозяйственной продукции) | 2019 - 2025 годы | 2021 | Раздел по развитию малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации поддерживается в актуальном состоянии. |  |
| 18 | Проведение закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 2019 - 2025 годы | 2021 | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам всех закупок – 53,025 %.  |  |
| 19 | Проведение закупок у субъектов малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 2019 - 2025 годы | 2021 | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам всех закупок – 67,2 %. |  |
| 20 | Осуществление закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 2019 - 2025 годы | 2021 | Не осуществлялись |  |
| 21 | Осуществление закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 2019 - 2025 годы | 2021 | В 2021 году осуществлено 135 конкурентных закупочных процедур, в т.ч. 1 конкурс и 134 аукциона |  |
| 22 | Размещение и осуществление "малых" закупок в электронной форме (в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") | 2019 - 2025 годы | 2021 | В рамках 223-ФЗ из 886 закупок в электронной форме размещено 250 (28 %) закупок, осуществлено 232 (92,8%).  |  |
| 23 | Представление в контрольное управление Новосибирской области аналитических отчетов о достижении заказчиками ключевых показателей эффективности, направленных на развитие конкуренции в сфере закупок, по запросам контрольного управления Новосибирской области | 2019 - 2025 годы | 2021 | Отчеты направляются ежеквартально. |  |
| 24 | Перевод государственных и муниципальных услуг, связанных со сферой предпринимательской деятельности, в электронную форму | 2019 - 2025 годы | 2021 | Не осуществлён |  |
| 25 | Оптимизация процесса предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям Новосибирской области, а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности, в том числе путем сокращения сроков их оказания, количества необходимых документов и снижения стоимости предоставления таких услуг | 2019 - 2025 годы | 2021 | Процесс предоставления муниципальных услуг оптимизирован максимально в рамках действующего законодательства. |  |
| 26 | Включение в порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципальных образований Новосибирской области и экспертизы нормативных правовых актов муниципальных образований Новосибирской области, устанавливаемые в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких актов на состояние конкуренции | 2019 - 2025 годы | 2021 | Пункты, предусматривающие анализ (проектов) нормативных правовых актов на состояние конкуренции при ОРВ и экспертизе, включены в порядки проведения таких процедур. |  |
| 27 | Проведение мероприятий по информированию бизнес-сообществ об институте оценки регулирующего воздействия, о проводимых публичных консультациях, подготовленных заключениях, достигнутых результатах | 2019 - 2025 годы | 2021 | Информация о проведении ОРВ и экспертизы размещается на официальном сайте в сети Интернет, а также на портале «Электронная демократия». |  |
| 28 | Предоставление хозяйствующим субъектам мер государственной и муниципальной поддержки на равных условиях | 2019 - 2025 годы | 2021 | Меры муниципальной поддержки хозяйствующим субъектам оказываются после обращений об оказании такой поддержки в рамках полномочий органов местного самоуправления. |  |
| 29 | Актуализация региональной и муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей применение механизмов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства | 2019 - 2025 годы | 2021 | В 2021 году утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на территории Кочковского района Новосибирской области. |  |
| 30 | Заключение соглашений с применением механизмов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, здравоохранения, социального обслуживания | 2019 - 2025 годы | 2021 | Не заключались |  |
| 31 | Актуализация на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | 2019 - 2025 годы | 2021 | Не актуализировались |  |
| 32 | Актуализация административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи | 2019 - 2025 годы | 2021 | Отдельный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи в Кочковском районе не утверждался. |  |
| 33 | Актуализация административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | 2019 - 2025 годы | 2021 | Административные регламенты актуализировались в 2021 году в соответствии с действующим законодательством. |  |
| 34 | Размещение на официальных сайтах муниципальных образований административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 2019 - 2025 годы | 2021 | Административные регламенты размещены на официальном сайте в соответствующем разделе. |  |
| 35 | Реализация мероприятий, направленных на увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них | 2019 - 2025 годы | 2021 | В схему размещения нестационарных торговых объектов включено дополнительное место. |  |