ПЛАН

реализации мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными нормами  
на территориях населенных пунктов Кочковского района Новосибирской области, поставляемой МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» на период 2020-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Строительство водозаборной скважины с установкой блочно-модульной станции водоподготовки, для подачи очищенной воды в сеть | | | Установка блочно-модульной станции водо­подготовки, для подачи очищенной воды в сеть | | | Водопроводные сети | | | | |
| Количе­ство | Год про­ектиро­вания | Год реали­зации | Ко­личе­ство | Год про­ектиро­вания | Год реа­лизации | Наименование улиц | Протяжен­ность, м | Год про­ектиро­вания | Год реали­зации | Промыв­ка/Замена |
| Новосибирская область, Коч­ковский район, с. Кочки. | 1 | 2020-2021 | 2021 | 2 | 2022 | 2023 | ул. Революционная, ул. Некрасова | 1800 | 2021 | 2022 | Замена |
| ул. Пушкинская | 1300 | 2022 | 2023-2024 | Замена |
| ул. Коммунальная | 600 |
| ул. Лермонтова | 200 |
| ул. Советская | 1100 |
| ул. Плотниковой | 550 |
| ул. Плотниковой, ул. Набережная | 200 |
| Новосибирская область, Коч­ковский район, с. Красная Си­бирь |  |  |  | 1 | 2023 | 2024 | ул. Коммунистиче­ская | 1284 |  | 2022 | Замена |
| Вся водопроводная сеть | 3716 |  | 2022 | Промывка |
| Новосибирская область, Коч­ковский район, с. Новоцелинное |  |  |  | 1 | 2024 | 2025 | ул. Мира | 280 | 2023 | 2024-2025 | Замена |
| ул. Садовая | 540 |
| ул. Школьная | 1250 |
| ул. Советская | 600 |
| ул. Производственная | 580 |
| ул. Трудовая | 330 |
| ул. Коммунистическая | 425 |
| ул. Комсомольская | 695 |
| Водопроводные сети (в ПЭ исполнении) | 710 |  | 2025 | Промывка |
| Новосибирская область, Кочковский район, с. Новые Решеты |  |  |  | 1 | 2024 | 2025 | ул. Школьная | 665,9 |  | 2021 | Замена |
| Водопроводные сеть (в ПЭ исполнении) | 5603,3 |  | 2024 | Промывка |
| Новосибирская область, Кочковский район, п. Советский |  |  |  | 1 | 2026 | 2027 | Водопроводная сеть (в ПЭ исполнении) | 2150 |  | 2024 | Промывка |
| **Итого** | **1** |  |  | **6** |  |  |  | **24579,2** |  |  |  |