|  |  |
| --- | --- |
| kochkovo  **ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**  АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Революционная, 11  с. Кочки Кочковский район  Новосибирская область 632491  Телефон: 8(38356)22-225  Факс: 8(38356)22-225  E-Mail: [oer-adm@mail.ru](mailto:oer-adm@mail.ru)  От \_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления в Кочковском районе на 2017-2019 годы» в 2019 году.

1. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления в Кочковском районе на 2017-2019 годы» (далее – программа) в 2019 году управлением строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| 1 | По оказанию помощи диким животным (приобретение кормов, лекарственных средств, ГСМ.) | шт. | 1 | 1 |
| 2 | Ликвидации несанкционированных мест размещения отходов | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Высадка лесопосадочного материала в лесопарковых зонах на территории Кочковского района | шт. | 1 | 1 |
| 4 | Экологическое просвещение и воспитание населения(акции, субботники и т.д.) | шт. | 1 | 3 |
| 5 | Разработка и строительство площадок временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Кочковского района | шт. | 1 | 1 |
| 6 | Развития системы сбора, обезвреживания особо опасных отходов. | шт. | 0 | 0 |
| 7 | Отлов и содержание безнадзорных животных. | шт. | 1 | 1 |

1. Объем финансирования плановый (Vп) – 9 547,2 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 14 574,6 тыс. рублей

1. Весовое значение показателя: M = 1/N = 1/6 = 0,167 (показатели со значением 0 в знаменателе в соответствии с п.4 не учитываются);

N – число показателей.

1. Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, направленных на увеличение целевых значений: S = Rф/Rп; направленных на снижение целевых значений: S = Rп/Rф

Rф/Rп – фактический/ плановый результат значений целевых показателей.

1. Iр = SUM(M\*S) = (1/1 \* 0,167) + (1/1 \* 0,167) + (1/1 \* 0,167) + (3/1 \* 0,167) + (1/1 \* 0,167) + (1/1 \* 0,167) = 1,336
2. Iэ = (Vф \* Iр) / Vп = (9 547,2 \* 1,336) / 14 574,6 = 0,875.
3. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа, индекс эффективности которой выше либо равен 0,8 и ниже 0,9, обладает запланированным уровнем эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю.Гюнтер |

Е.Ю.Гюнтер

22225