|  |  |
| --- | --- |
| kochkovo  **ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**  АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Революционная, 11  с. Кочки Кочковский район  Новосибирская область 632491  Телефон: 8(38356)22-225  Факс: 8(38356)22-225  E-Mail: [oer-adm@mail.ru](mailto:oer-adm@mail.ru)  От \_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кочковском районе Новосибирской области на 2018-2020 годы» в 2019 году.

1. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кочковском районе Новосибирской области на 2018-2020 годы» (далее – программа) в 2019 году отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| 1 | Мероприятия областного и районного масштаба, направленные на привлечение населения Кочковского района к занятиям массовой физической культурой и спортом. | штук | 31 | 31 |
| 2 | Мероприятия областного и районного масштаба, направленные на социальную адаптация жителей района с ограниченными возможностями через привлечение к участию в соревнованиях. | штук | 1 | 1 |
| 3 | Мероприятия областного и районного масштаба, направленные на вовлечение в занятия физической культурой и спортом учащихся общеобразовательных учреждений, в том числе детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. | штук | 9 | 9 |
| 4 | Мероприятия областного и районного масштаба, направленные на повышение спортивного мастерства – участие в областных турнирах, первенствах и кубках Новосибирской области по видам спорта. | штук | 10 | 11 |
| 5 | Приобретение необходимого спортивного инвентаря для развития базовых видов спорта Кочковского района  (Количество видов спорта, для которых будет приобретен спортивный инвентарь и оборудование). | кол-во  видов  спорта | 3 | 3 |

1. Объем финансирования плановый (Vп) – 16 266,9 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 16 547,3 тыс. рублей

1. Весовое значение показателя: M = 1/N = 1/5 = 0,2;

N – число показателей.

1. Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, направленных на увеличение целевых значений: S = Rф/Rп; направленных на снижение целевых значений: S = Rп/Rф

Rф/Rп – фактический/ плановый результат значений целевых показателей.

1. Iр = SUM(M\*S) = (31/31 \* 0,2) + (1/1 \* 0,2) + (9/9 \* 0,2) + (11/10 \* 0,2) + (3/3 \* 0,2) = 1,03
2. Iэ = (Vп \* Iр) / Vф = (16 266,9 \* 1,02) / 16 547,3 = 1,003.
3. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа, индекс эффективности которой больше либо равен 0,9, обладает высоким уровнем эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю. Гюнтер |

Е.Ю.Гюнтер

22225