|  |  |
| --- | --- |
| kochkovo  **ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**  АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Революционная, 11  с. Кочки Кочковский район  Новосибирская область 632491  Телефон: 8(38356)22-225  Факс: 8(38356)22-225  E-Mail: [oer-adm@mail.ru](mailto:oer-adm@mail.ru)  От \_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кочковского района Новосибирской области на 2019-2021 годы» в 2019 году.

1. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кочковского района Новосибирской области на 2019-2021 годы» (далее – программа) в 2019 году отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| 1 | Отношение размера дефицита районного бюджета к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней | % | Не более 5% от суммы собственных доходов районного бюджета | 5 |
| 2 | Объем просроченной кредиторской задолженности районного бюджета; | Т.руб. | 0 | 0 |
| 3 | Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программных мероприятий, в общем объеме расходов бюджета ежегодно | % | Не менее 80% | 83 |
| 4 | Уровень выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований ежегодно | % | предельное отклонение не более 20% | 20 |
| 5 | Муниципальный долг Кочковского района | % | Не более 5% годового объема бюджета | 0 |
| 6 | Уровень собственных доходов муниципальных образований | % | Не менее 10% | 10 |

1. Объем финансирования плановый (Vп) – 83552,3тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 81586,8 тыс. рублей

1. Весовое значение показателя: M = 1/N = 1/4 = 0,25 (показатели со значением 0 в знаменателе в соответствии с п.4 не учитываются);

N – число показателей.

1. Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, направленных на увеличение целевых значений: S = Rф/Rп; направленных на снижение целевых значений: S = Rп/Rф

Rф/Rп – фактический/ плановый результат значений целевых показателей.

1. Iр = SUM(M\*S) = (5/5 \* 0,25) + (83/80 \* 0,25) + (20/20 \* 0,25) + (10/10 \* 0,25) = 1,01
2. Iэ = (Vп \* Iр) / Vф = (83552,3\* 1,01) / 81586,8 = 1,034.
3. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа, индекс эффективности которой больше либо равен 0,9, обладает высоким уровнем эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю.Гюнтер |

Е.Ю.Гюнтер

22225