|  |  |
| --- | --- |
| kochkovo  **ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**  АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Революционная, 11  с. Кочки Кочковский район  Новосибирская область 632491  Телефон: 8(38356)22-225  Факс: 8(38356)22-225  E-Mail: [oer-adm@mail.ru](mailto:oer-adm@mail.ru)  От \_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация материально-технической базы и обеспечение оптимальных условий хранения документов архивной отрасли Кочковского района на 2017-2019 годы» в 2019 году.

1. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация материально-технической базы и обеспечение оптимальных условий хранения документов архивной отрасли Кочковского района на 2017-2019 годы» (далее – программа) в 2019 году отделом архивной службы администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| 1 | Услуги интернета для обслуживания электронного документооборота | шт. | 1 | 1 |
| 2 | Обслуживание электронной подписи | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Приобретение архивных коробок для хранения документов | шт. | 100 | 100 |
| 4 | Приобретение жеского диска для хранения информации | шт. | 1 | 1 |
| 5 | Приобретение картриджа для  распечатания документов | шт. | 1 | 1 |
| 6 | Обновление версии архивной программы по учету документов | шт. | 1 | 1 |
| 7 | Перевод описей в электронный вид | ед.хр | 303 | 1886 |
| 8 | Оцифровка архивных  документов с обработкой и занесением в фонд пользования | ед.хр | 1300 | 1321 |
| 9 | Заполнение БД АФ и редактирование данных после переработки и усовершенствования описей | ед.хр | 778 | 1849 |
| 10 | Исполнение запросов социально-правового характера | запрос | 450 | 752 |
| 11 | Исполнение  тематических  запросов | запрос | 450 | 454 |

1. Объем финансирования плановый (Vп) – 76,1 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 69 тыс. рублей

1. Весовое значение показателя: M = 1/N = 1/11 = 0,091

N – число показателей.

1. Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей: S = Rф/Rп

Rф/Rп – фактический/ плановый результат значений целевых показателей.

1. Iр = SUM(M\*S) = (1/1 \* 0,091) + (1/1 \* 0,091) + (100/100 \* 0,091) + (1/1 \* 0,091) + (1/1 \* 0,091) + (1/1 \* 0,091) + (1886/303 \* 0,091) + (1321/1300 \* 0,091) + (1849/778 \* 0,091) + (752/450 \* 0,091) + (454/450 \* 0,091) = 1,664
2. Iэ = (Vп \* Iр) / Vф = (71 \* 1,664) / 69 = 1,71.
3. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа, индекс эффективности которой больше либо равен 0,9, обладает высоким уровнем эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю.Гюнтер |

Е.Ю.Гюнтер

22225