| ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Революционная, 11 с. Кочки Кочковский район Новосибирская область 632491 Телефон: 8(38356)22-225 Факс: 8(38356)22-225 E-Mail: oer-adm@mail.ru От _____________ |  |
| --- | --- |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МО Кочковский район на 2019-2021 годы» в 2019 году.

- Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МО Кочковский район на 2019-2021 годы» (далее – программа) в 2019 году исполнителем были предоставлены следующие данные:

| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка и установка АДПИ малообеспеченным многодетным семьям | шт | 176 | 176 |
| 2 | Проведение мероприятий по предупреждению возникновения ЧС | кол-во | 3 | 3 |
| 3 | Аварийно-восстановительные работы от ЧС | Кол-во | 1 | 1 |
| 4 | Оказание материальной помощи населению и организациям от ЧС | Кол-во | 2 | 2 |

- Объем финансирования плановый (Vп) – 806,55 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 806,55 тыс. рублей

- Весовое значение показателя: M = 1/N = 1/4 = 0,25

N – число показателей.

- Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей: S = Rф/Rп

Rф/Rп – фактический/ плановый результат значений целевых показателей.

- Iр = SUM(M*S) = (176/176 * 0,25) + (3/3 * 0,25) + (1/1 * 0,25) + (2/2 * 0,25) = 1.

- Iэ = (Vп * Iр) / Vф = (806,55 * 1) / 806,55 = 1.

- В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа, индекс эффективности которой больше либо равен 0,9, обладает высоким уровнем эффективности.

| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю.Гюнтер |
| --- | --- |

Е.Ю.Гюнтер

22225