|  |  |
| --- | --- |
| kochkovo  **ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**  АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Революционная, 11  с. Кочки Кочковский район  Новосибирская область 632491  Телефон: 8(38356)22-225  Факс: 8(38356)22-225  E-Mail: [oer-adm@mail.ru](mailto:oer-adm@mail.ru)  От \_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2019 году.

1. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – программа) в 2019 году управлением сельского хозяйства администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году | 102,1 | 118,2 |
| 2 | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 104,3 | 0 |
| 3 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в % к предыдущему году | 104,9 | 119,3 |
| 4 | Количество внесенных минеральных удобрений (ежегодно) | тыс. тонн | 2,36 | 1,063 |
| 5 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 102 | 88,5 |
|  | Производство продукции растениеводства: |  |  |  |
| 6 | Зерновые и зернобобовые | тыс. тонн | 206,3 | 100,7076 |
| 7 | картофель | тыс. тонн | 7,9 | 1,277 |
| 8 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | в % к пред. году | 102,2 | 95,2 |
| 9 | Производство скота и птицы (ж. в.) | тыс. тонн | 4,7 | 4,18 |
| 10 | в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и КФХ | тыс. тонн | 1,12 | 0,8043 |
| 11 | Производство молока всех видов | тыс. тонн | 19,583 | 19,8574 |
| 12 | в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и КФХ | тыс. тонн | 12,307 | 11,8641 |
| 13 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,491 | 0,353 |
| 14 | Производство масла сливочного | тыс. тонн | 0,05 | 0 |
| 15 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | руб. | 15710 | 19133 |
| 16 | Индекс производительности труда | % | 108,6 | 103,1 |
| 17 | Количество хозяйств, ежегодно создаваемых начинающими фермерами | ед. | 1 | 0 |
| 18 | Количество, приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства | шт. | 33 | 56 |
| 19 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | тыс. м2 | 0,10578 | 0,2039 |
| 20 | в том числе молодых семей и специалистов | тыс. м2 | 0,0917 | 0,0952 |

1. Объем финансирования плановый (Vп) – 512,033 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 501,564 тыс. рублей

1. Весовое значение показателя: M = 1/N = 1/20 = 0,05 (показатели со значением 0 в знаменателе в соответствии с п.4 не учитываются);

N – число показателей.

1. Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, направленных на увеличение целевых значений: S = Rф/Rп; направленных на снижение целевых значений: S = Rп/Rф

Rф/Rп – фактический/ плановый результат значений целевых показателей.

1. Iр = SUM(M\*S) = 0,8191
2. Iэ = (Vп \* Iр) / Vф = (512,033 \* 0,8191) / 501,564 = 0,836.
3. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа, индекс эффективности которой меньше 0,9 и больше либо равен 0,8, обладает запланированным уровнем эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю. Гюнтер |

Е.Ю.Гюнтер

22225