|  |  |
| --- | --- |
| kochkovo**ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНАНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИул. Революционная, 11с. Кочки Кочковский районНовосибирская область 632491Телефон: 8(38356)22-225Факс: 8(38356)22-225E-Mail: oer-adm@mail.ruОт \_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_  |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе на 2019-2023 годы» в 2019 году.

1. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе на 2019-2023 годы» (далее – программа) в 2019 году отделом экономического развития и трудовых отношений администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| 1 | Количество публикаций, регламентирующих деятельность СМиСП в год | шт. | 4 | 67 |
| 2 | Распространение печатных материалов на территории Муниципальных образований района | шт. | 10 | 0 |
| 3 | Количество СМИ, в которых публикуется информация для СМиСП | ед. | 1 | 5 |
| 4 | Создание микро-рынка | ед. | 0 | 0 |
| 5 | Количество мероприятий (Стимулирование участия СМиСП с целью повышения их активности в организации и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий) | ед. | 1 | 1 |
| 6 | Количество субъектов, которым оказана финансовая поддержка | шт. | 1 | 1 |
| 7 | Количество мероприятий (Проведение конкурсов среди СМиСП, бизнес-форумов, конференций, Дня российского предпринимательства, обучающих семинаров) | шт. | 1 | 0 |
| 8 | Предоставление СМиСП объектов муниципального имущества | шт. | 1 | 4 |
| 9 | Доля СМиСП, которым оказана консультационная поддержка | % | 5 | 12,58 |
| 10 | Доля СМиСП, которые приняли участие в областных семинарах | % | 1 | 0 |
| 11 | Численность граждан, желающих заняться бизнесом, которым оказана консультационная поддержка | чел. | 5 | 3 |
| 12 | Количество ярмарок, в которых приняли участие представители Кочковского района | шт. | 5 | 4 |
| 13 | Создание объединения предпринимателей | шт. | 0 | 0 |
| 14 | Количество представителей СМиСП района, принявших участие в областных конкурсах | шт. | 1 | 0 |

1. Объем финансирования плановый (Vп) – 448,6 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 448,6 тыс. рублей

1. Весовое значение показателя: M = 1/N = 1/12 = 0,083 (показатели со значением 0 в знаменателе в соответствии с п.4 не учитываются)

N – число показателей.

1. Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей: S = Rф/Rп

Rф/Rп – фактический/ плановый результат значений целевых показателей.

1. Iр = SUM(M\*S) = 2,63
2. Iэ = (Vф \* Iр) / Vп = (448,6 \* 2,63) / 448,6 = 2,63.
3. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа, индекс эффективности которой больше либо равен 0,9, обладает высоким уровнем эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю.Гюнтер |

Е.Ю.Гюнтер

22225