

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

#### **От 29.12.2021 № 731-па**

#### **Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе» в новой редакции**

В целях приведения правовых актов в соответствие действующему законодательству,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе» в новой редакции согласно приложению.
2. Постановления администрации Кочковского района Новосибирской области от 29.07.2020 № 412-па, от 26.08.2020 № 472-па, от 19.11.2020 № 612-па, от 10.12.2020 № 653-па, от 19.05.2021 № 254-па, от 31.05.2021 № 281-па считать утратившими силу.
3. Управляющему делами администрации Кочковского района Новосибирской области (Храпаль Н.Н.), опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Кочковского района Новосибирской области «Вестник Кочковского района» и разместить на официальном сайте Кочковского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кочковского района Новосибирской области Белоус М.В.

Глава Кочковского района

Новосибирской области П.А. Шилин

Е.Ю.Гюнтер

22-225

Приложение

к постановлению администрации Кочковского района Новосибирской области

от 29.12.2021 № 731-па

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе»**

1. **Паспорт**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе» | | | | | |
| **Заказчик муниципальной программы** | Администрация Кочковского района Новосибирской области | | | | | |
| **Координатор муниципальной программы** | Заместитель Главы администрации Кочковского района Новосибирской области Белоус М.В. | | | | | |
| **Основные разработчики и исполнители основных мероприятий муниципальной программы** | Отдел экономического развития и трудовых отношений администрации Кочковского района Новосибирской области | | | | | |
| **Цели муниципальной программы** | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Кочковского района Новосибирской области (далее – района). | | | | | |
| **Задачи муниципальной программы** | 1) правовое обеспечение деятельности СМиСП;  2)развитие системы информационной поддержки СМиСП;  3)разработка и развитие финансовой, имущественной и инвестиционной поддержки СМиСП;  4)осуществление информационной поддержки, консультирование и обучение СМиСП;  5)расширение деловых возможностей и поддержка приоритетных направлений развития СМиСП;  6)осуществление административно-организационной поддержки СМиСП. | | | | | |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2019-2023 годы | | | | | |
| **Источники финансирования муниципальной программы, в том числе:** | **Расходы (тыс. рублей)** | | | | | |
| **Всего** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Средства бюджета Кочковского района | **610,0** | **170,0** | **170,0** | **0** | **170,0** | **100,0** |
| Средства Федерального бюджета | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета Новосибирской области | **633,8** | **278,6** | **239,2** | **0** | **58,0** | **58,0** |
| Внебюджетные средства | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Планируемые результаты реализации муниципальной программы** | 1.Обеспечение роста ежегодных основных налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кочковского района от субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки в среднем на 5%.  2.Создание новых рабочих мест, расширение сфер деятельности в малом бизнесе.  3.Обеспечение роста объемов производства товаров и услуг.  4.Обеспечение роста инвестиций. | | | | | |

1. **Анализ сферы реализации Программы, включая описание текущего состояния, основных проблем и прогноз ее развития**

*Понятия и термины, используемые в Программе:*

Понятия «субъекты малого и среднего предпринимательства» и «муниципальные программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства», используемые в Программе,определяютсяФедеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Понятия **«**поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» (далее также – поддержка) и **«**инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», используемые в Программе,определяются Законом Новосибирской области от 2 июля 2008 г. № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области».

*Нормативная правовая база:*

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Новосибирской области от 2 июля 2008 г. № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области».

Действие положений настоящей муниципальной программы распространяется наряду с субъектами малого и среднего предпринимательства на физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Значительное место в Кочковском районе отводится развитию малого и среднего предпринимательства. Сегодня на территории района зарегистрировано 414 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 153 малых предприятий и 261 индивидуальный предприниматель. Здесь занято более 4,28 тыс. человек. Это 30,5 % занятого населения в экономики района.

В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышение его роли в решении социально-экономических задач района в 2014 году была утверждена муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кочковского района на 2014 – 2018гг».

На реализацию мероприятий Программы было направлено 2195,93923 тыс. рублей, в том числе 1344,5 тыс. рублей средств областного бюджета Новосибирской области и 851,43923 тыс. рублей средства бюджета Кочковского района. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства была оказана за счет средств Программы.

В настоящее время очевидна актуальность принятия на муниципальном уровне мер для дальнейшего развития малого бизнеса, обусловленная необходимостью увеличения темпов экономического роста в районе за счет стимулирования деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, продолжают сохраняться некоторые трудности, препятствующие развитию малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе (большинство из них актуально как на уровне региона, так и в целом в стране).

Основные проблемы, на решение которых направлена Программа:

1. разобщенность малого предпринимательства, невысокий уровень социальной ответственности существенной доли руководителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей;
2. низкая доступность персонала требуемой квалификации на рынке труда для работы в малом и среднем бизнесе;
3. низкая доступность финансовых ресурсов для ведения предпринимательской деятельности как на начальном этапе деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, так и на этапе их дальнейшего развития;
4. низкая доступность производственных и офисных помещений;
5. низкая доступность производственного оборудования, прежде всего сложного высокотехнологического оборудования и приборов;
6. качество продукции и продвижение ее на внутренний и межрегиональный рынки.

Для решения вышеуказанных проблем наиболее эффективным является предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства различного рода субсидий на погашение издержек, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе:

на возмещение части арендных платежей;

на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на модернизацию (обновление) основных средств;

на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на обучение своих работников на образовательных курсах (в целях содействия повышению уровня квалификации кадров для сферы малого и среднего предпринимательства).

Кроме предоставления субсидий возможно использование альтернативных форм стимулирования развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: механизмов (мероприятий) консультационной и информационной поддержки (проведение различных конференций, круглых столов и т.д., издание справочной литературы для субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда предпринимательской деятельности, поддержка и развитие информационных порталов для малого и среднего предпринимательства); организации выставок и ярмарок в целях содействия продвижению продукции (работ и услуг) на региональные и международные рынки.

В настоящее время в районе информационную поддержку малому и среднему предпринимательству оказывает центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кочковского района Новосибирской области, где консультирование граждан осуществляют специалисты отдела экономического развития и трудовых отношений администрации Кочковского района.

Цель Программы имеет долгосрочный характер, ее достижение невозможно обеспечить в рамках очередного финансового года и последующего планового периода.

Основными источниками финансирования Программы являются средства бюджета Кочковского района и областного бюджета Новосибирской области.

Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, а также опыт реализации предыдущей программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе показывает, что существующие проблемы можно решить посредством согласованных действий самих субъектов предпринимательства и администрации Кочковского района Новосибирской области на основе использования программно-целевых методов управления.

Реализация программно-целевых принципов организации деятельности администрации Кочковского района позволяет обеспечить:

концентрацию ресурсов на наиболее перспективных направлениях, дающих наибольший социально-экономический эффект;

системный и комплексный подход к предоставлению муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предусматривающий использование организационных, методических, технических, финансовых и других инструментов;

объединение усилий и координацию действий органов местного самоуправления и субъектов предпринимательства;

увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, а также организацию процесса управления;

единый механизм контроля за промежуточными и конечными результатами Программы.

Комплексность проводимых мероприятий позволяет получить дополнительный эффект от их реализации, так как эти мероприятия одновременно направлены на разные виды экономической деятельности предпринимателей и решают проблемы, с которыми сталкиваются многие из них.

1. **Цели, задачи, планируемые результаты и важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы**

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения в рамках программы отнесены вопросы содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

Правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства осуществляется Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 02.07.2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области».

Одной из задач государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» является формирование благоприятных условий, способствующих развитию малого и среднего предпринимательства, прежде всего в сфере материального производства и инновационной деятельности, с целью повышения экономической и социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Новосибирской области.

Основные действия администрации района в сфере стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в 2019 – 2023 годы направлены на создание благоприятных условий для развития предпринимательства, увеличение его вклада в валовой региональный продукт, в налоговые доходы бюджета и обеспечение занятости населения.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи программы.

Цель Программы – создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Кочковского района Новосибирской области.

Поставленная цель будет достигаться посредством решения следующих задач:

1) правовое обеспечение деятельности СМиСП;

2)развитие системы информационной поддержки СМиСП;

3)разработка и развитие финансовой, имущественной и инвестиционной поддержки СМиСП;

4)осуществление информационной поддержки, консультирование и обучение СМиСП;

5)расширение деловых возможностей и поддержка приоритетных направлений развития СМиСП;

6)осуществление административно-организационной поддержки СМиСП.

При решении задач приоритет будет отдаваться субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере материального производства, социально-значимых и приоритетных направлениях деятельности.

Сбор информации для измерения показателей достижения результатов будет осуществляться на основе статистической информации, предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, а также информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 6 по Новосибирской области в соответствии с соглашением об информационном взаимодействии и отчетной информации исполнителей мероприятий Программы.

Цель и задачи Программы с указанием целевых индикаторов приведены в Приложении №1 к муниципальной программе.

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы**

Для достижения цели Программы и решения задач планируется реализация мероприятий, направленных на информационно-методическую, организационную и финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе.

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе» приведены в Приложении №2 к Программе.

Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются:

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки;

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих критериям, предусмотренной муниципальной программой развития субъектов малого и среднего предпринимательств**а**, к участию в соответствующей программе;

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

5) открытость процедур оказания поддержки.

При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки, субъекты малого и среднего предпринимательства должны представить документы, подтверждающие их соответствие условиям, установленным [статьей 4](#Par45) Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 г., и условиям, предусмотренным муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе».

Не допускается требовать у субъектов малого и среднего предпринимательства представления документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в определенный Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=188DC998942E9109B57B1BA6B1FC68EB8E79A8894A8F2E01864898C94116G7E) от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.

1. **Механизм реализации и система управления Программы**

Заказчиком Программы является администрация Кочковского района Новосибирской области (далее – администрация). Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор Программы – заместитель Главы администрации. Разработчиком программы является отдел экономического развития и трудовых отношений администрации Кочковского района Новосибирской области (далее – Отдел).

Отдел выполняет следующие функции:

* разрабатывает Программу;
* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы;
* определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы;
* обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
* размещает на официальном сайте администрации Кочковского района в сети Интернет утвержденную Программу;
* обеспечивает эффективность и результативность реализации Программы;
* готовит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, представление заявки на финансирование Программы, уточняет затраты и сроки исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также механизмы реализации Программы;
* осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств по всем программным мероприятиям;
* осуществляет мониторинг результатов и оценку эффективности реализации программных мероприятий;
* готовит и представляет в отдел экономического развития и трудовых отношений администрации Кочковского района Новосибирской области отчет о реализации мероприятий Программы.

Координатор Программы выполняет следующие функции:

* координирует деятельность Отдела в процессе разработки Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Кочковского района об утверждении Программы;
* организует управление Программой;
* следит за реализацией Программы;
* создает при необходимости комиссию (штаб, рабочую группу) по управлению Программой;
* обеспечивает достижение целей, задач и конечных результатов Программы.

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться с использованием материально-технических и трудовых ресурсов отдела экономического развития и трудовых отношений администрации Кочковского района.

Основными источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета Кочковского района и областного бюджета Новосибирской области.

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2019-2023 годы за счет собственных средств бюджета муниципального образования «Кочковский район» планируется в объеме 610 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Годы реализации | Собственные средства, тыс. рублей |
| 2019 г. | 170,0 |
| 2020 г. | 170,0 |
| 2021 г. | 0,0 |
| 2022 г. | 170,0 |
| 2023 г. | 100,0 |
| Итого 2019-2023 гг. | 610,0 |

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета Кочковского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Сводные финансовые затраты муниципальной программы приведены в Приложении №3.

Порядок предоставления мер имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего Кочковского района Новосибирской области представлен в Приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе».

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие субъектов малого и

среднего предпринимательства

в Кочковском районе»

**Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель/задачи, требующие решения для достижения цели** | **Наименование целевого индикатора** | | **Единица**  **измерения** | **Значение целевого индикатора,**  **в том числе по годам** | | | | | **Примечание** | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе» | | | | | | | | | | |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе, прежде всего в социально-значимых и приоритетных видах деятельности, для повышения экономической и социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кочковского района. | | | | | | | | | | |
| ЗАДАЧА 1 ПРОГРАММЫ: Правовое обеспечение деятельности СМиСП | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1: Разъяснение и комментарии нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность СМиСП, через публикации в средствах массовой информации, на сайте | Количество публикаций, регламентирующих деятельность СМиСП в год | шт. | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| ЗАДАЧА 2 ПРОГРАММЫ: Развитие системы информационной поддержки СМиСП | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1: Регулярное информирование СМиСП о политике органов местного самоуправления по вопросам поддержки и содействию развитию МиСП | Распространение печатных материалов на территории Муниципальных образований района | шт. | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| Мероприятие 2: Организация взаимодействия с печатными средствами массовой информации по вопросам информирования и консультирования СМиСП | Количество СМИ, в которых публикуется информация для СМиСП | ед. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| ЗАДАЧА 3 ПРОГРАММЫ: Разработка и развитие финансовой, имущественной и инвестиционной поддержки СМиСП | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1: Предоставление муниципальной поддержки СМиСП для реализации социально значимых и приоритетных инвестиционных проектов на территории Кочковского района\* | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1:  Содействие в организации микро-рынка на территории с. Кочки | Создание микро-рынка | ед. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Мероприятие 1.2:  Стимулирование участия СМиСП с целью повышения их активности в организации и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий | Количество мероприятий | ед. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Мероприятие 1.3:  Субсидирование (финансовое обеспечение) части затрат, направленные на инвестиционные затраты на капитальное вложение в основные средства, в том числе на новое строительство, реконструкцию, капитальные ремонты, приобретение производственных зданий, сооружений, приобретение оборудования, модернизацию основных средств, а также затраты на приобретение семян, посадочного материала, и молодняка КРС для сельхозпредприятий, приобретение топлива для подготовки к отопительному сезону | Количество субъектов, которым оказана финансовая поддержка | шт. | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| Мероприятие 2: Проведение конкурсов среди СМиСП, бизнес-форумов, конференций, Дня российского предпринимательства, обучающих семинаров | Количество мероприятий | шт. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Мероприятие 3: Предоставление мер имущественной поддержки | Предоставление СМиСП объектов муниципального имущества | шт. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| ЗАДАЧА 4 ПРОГРАММЫ: Осуществление Информационной поддержки, консультирование и обучение СМиСП | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1: Консультирование СМиСП по различным вопросам организации и ведения бизнес, в том числе по правовым, финансовым вопросам, по вопросам трудовых отношений и т.д. | Доля СМиСП, которым оказана консультационная поддержка | % | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| Мероприятие 2: Содействие участию СМиСП в областных семинарах повышения квалификации работников | Доля СМиСП, которые приняли участие в областных семинарах | % | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Мероприятие 3: Консультирование жителей Кочковского района, желающих заняться малым и средним бизнесом | Численность граждан, желающих заняться бизнесом, которым оказана консультационная поддержка | чел. | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| Мероприятие 4: Пропаганда самозанятости и организации малого и среднего предпринимательства среди населения, в т.ч. молодежи | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| ЗАДАЧА 5 ПРОГРАММЫ: Расширение деловых возможностей и поддержка приоритетных направлений развития СМиСП | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1: Организация участия СМиСП в выставках-ярмарках местного и регионального уровня | Количество ярмарок, в которых приняли участие представители Кочковского района | шт. | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| Мероприятие 2:  Финансирование подведомственного учреждения в целях приобретения шатра торгового и комплектов уличной мебели (1 стол и 4 стула) для проведения ярмарочных мероприятий | Количество приобретаемых единиц (Шатров, комплектов мебели) | шт. | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАДАЧА 6 ПРОГРАММЫ: Осуществление административно-организационной поддержки СМиСП | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1: Содействие созданию объединению предпринимателей. Привлечение объединения предпринимателей в качестве экспертов для решения задач по поддержке МиСП | Создание объединения предпринимателей | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Мероприятие 2: Содействие участию СМиСП в областных конкурсах | Количество представителей СМиСП района, принявших участие в областных конкурсах | шт. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Мероприятие 3: Подготовка предложений по организации районных конкурсов (смотров) среди СМиСП | Подготовка предложений по мере необходимости | - | | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4: Формирование и обновление базы данных по имеющимся свободным помещениям и земельным участкам для организации производственной деятельности СМиСП | Постоянное обновление | - | | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 5: Ведение реестра СМиСП – получателей финансовой поддержки согласно Федеральному закону от24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | По мере оказания поддержки | - | | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 6: Упорядочение уличной торговли на территориях поселений района | - | - | | - | - | - | - | - | - |

Приложение №2

к муниципальной программе «Развитие субъектов малого

и среднего предпринимательства

в Кочковском»

**Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование основного мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Годы реализации программы** | | | | | | **Ожидаемый результат**  **(краткое описание)** |
| **2019** | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе, прежде всего в социально-значимых и приоритетных видах деятельности, для повышения экономической и социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кочковского района | | | | | | | | | |
| ЗАДАЧА 1 ПРОГРАММЫ: Правовое обеспечение деятельности СМиСП | | | | | | | | | |
| Задача 1.1. Разъяснение и комментарии нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность СМиСП, через публикации в средствах массовой информации, на сайте | ОЭРиТО | Всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Рост правовой грамотности СМиСП |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источ. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАДАЧА 2 ПРОГРАММЫ: Развитие системы информационной поддержки СМиСП | | | | | | | | | |
| 2. 1. Регулярное информирование СМиСП о политике органов местного самоуправления по вопросам поддержки и содействию развитию МиСП | ОЭРиТО | Всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение взаимодействия СМиСП с органами местного самоуправления |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источ. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Организация взаимодействия с печатными средствами массовой информации по вопросам информирования и консультирования СМиСП | ОЭРиТО | Всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение информированности СМиСП |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источ. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАДАЧА 3 ПРОГРАММЫ: Разработка и развитие финансовой, имущественной и инвестиционной поддержки СМиСП | | | | | | | | | |
| 3.1.Предоставление муниципальной поддержки СМиСП для реализации социально значимых и приоритетных инвестиционных проектов на территории Кочковского района\* | ОЭРиТО | Всего, в т.ч. | 448,6 | | 239,2 | 0 | 228,0 | 158,0 | Содействие развитию СМиСП |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 278,6 | | 239,2 | 0 | 58,0 | 58,0 |
| МБ | 170,0 | | 0,0 | 0 | 170,0 | 100,0 |
| внебюдж. источ. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. Содействие в организации микро-рынка на территории с. Кочки | ОЭРиТО | Всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Упорядочение торговли излишками сельхозпродукции |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источ. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.Стимулирование участия СМиСП с целью повышения их активности в организации и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий | ОЭРиТО | Всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Содействие развитию территории МО |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источ. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.Субсидирование (финансовое обеспечение) части затрат направленные на инвестиционные затраты на капитальное вложение в основные средства, в том числе на новое строительство, реконструкцию, капитальные ремонты, приобретение производственных зданий, сооружений, приобретение оборудования, модернизацию основных средств, а также затраты на приобретение семян, посадочного материала и молодняка КРС для сельхозпредприятий, приобретение топлива для подготовки к отопительному сезону | ОЭРиТО | Всего, в т.ч. | 448,6 | | 239,2 | 0 | 228,0 | 158,0 | Содействие развитию СМиСП |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 278,6 | | 239,2 | 0 | 58,0 | 58,0 |
| МБ | 170,0 | | 0,0 | 0 | 170,0 | 100,0 |
| внебюдж. источ. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Проведение конкурсов среди СМиСП, бизнес-форумов, конференций, Дня российского предпринимательства, обучающих семинаров | ОЭРиТО | Всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение деловой активности предпринимателей, создание положительного имиджа и укрепление рыночных позиций участников |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источ. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.Предоставление мер имущественной поддержки | УПИиЗО | Всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Содействие развитию СМиСП |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источ. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАДАЧА 4 ПРОГРАММЫ: Осуществление Информационной поддержки, консультирование и обучение СМиСП | | | | | | | | | |
| 4.1. Консультирование СМиСп по различным вопросам организации и ведения бизнеса, в том числе по правовым, финансовым вопросам, по вопросам трудовых отношений и т.д. | ОЭРиТО | Всего, в т.ч. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение рисков при организации и ведении бизнеса, создание новых рабочих мест |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источ. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Содействие участию СМиСП в областных семинарах повышения квалификации работников | ОЭРиТО | Всего, в т.ч. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение квалификации работников СМиСП |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источ. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Консультирование жителей Кочковского района, желающих заняться малым и средним бизнесом | ОЭРиТО | Всего, в т.ч. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение грамотности жителей района по вопросам МиСП |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источ. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.Пропаганда самозанятости и организации малого и среднего предпринимательства среди населения, в т.ч. молодежи | ОЭРиТО | Всего, в т.ч. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вовлечение молодежи в малый и средний бизнес |
| ФБ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источ. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАДАЧА 5 ПРОГРАММЫ: Расширение деловых возможностей и поддержка приоритетных направлений развития СМиСП | | | | | | | | | |
| 5.1. Организация участия СМиСП в выставках-ярмарках местного и регионального уровня | ОЭРиТО | Всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Содействие в продвижении качественных товаров и услуг СМиСП |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источ. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Финансирование подведомственного учреждения в целях приобретения шатра торгового и комплектов уличной мебели (1 стол и 4 стула) для проведения ярмарочных мероприятий | ОЭРиТО | Всего, в т.ч. | 0 | | 170,0 | 0 | 0 | 0 | Содействие в продвижении качественных товаров и услуг СМиСП |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | | 170,0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источ. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАДАЧА 6 ПРОГРАММЫ: Осуществление административно-организационной поддержки СМиСП | | | | | | | | | |
| 6.1. Содействие созданию объединения предпринимателей. Привлечение объединения предпринимателей в качестве экспертов для решения задач по поддержке МиСП | ОЭРиТО | Всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Учет мнения СМиСП при принятии решений, затрагивающих интересы МиСП |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источ. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Содействие участию СМиСП в областных конкурсах | ОЭРиТО | Всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Содействие развитию СМиСП |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источ. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. Подготовка предложений по организации районных конкурсов (смотров) среди СМиСП | ОЭРиТО | Всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Содействие развитию СМиСП |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источ. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. Формирование и обновление базы данных по имеющимся свободным помещениям и земельным участкам для организации производственной деятельности СМиСП | ОЭРиТО | Всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Поддержка СМиСП |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источ. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. Ведение реестра СмИСП – получателей финансовой поддержки согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | ОЭРиТО | Всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Доступность информации о предоставленной поддержки |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источ. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6. Упорядочение уличной торговли на территориях поселений района | ОЭРиТО | Всего, в т.ч. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Содействие развитию СМиСП |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюдж. источ. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Развитие субъектов малого

и среднего предпринимательства

в Кочковском районе»

**Сводные финансовые затраты муниципальной программы**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники расходов в разрезе заказчиков программы** | **Финансовые затраты, тыс. руб.** | | | | | | **Примечание** |
| **всего** | **в том числе по годам** | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе» | | | | | | | |
| **Всего финансовых затрат, в том числе из:** | 1243,8 | 448,6 | 409,2 | 0 | 228,0 | 158,0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областного бюджета\* | 633,8 | 278,6 | 239,2 | 0 | 58,0 | 58,0 |
| местных бюджетов\* | 610,0 | 170,0 | 170,0 | 0 | 170,0 | 100,0 |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В т.ч. задача 1 «Правовое обеспечение деятельности СМиСП» | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местных бюджетов\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч. задача 2 «Развитие системы информационной поддержки СМиСП» | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местных бюджетов\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч. задача 3 «Разработка и развитие финансовой, имущественной и инвестиционной поддержки СМиСП» | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 1073,8 | 448,6 | 239,2 | 0 | 228,0 | 158,0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета\* | 633,8 | 278,6 | 239,2 | 0 | 58,0 | 58,0 |  |
| местных бюджетов\* | 440,0 | 170,0 | 0 | 0 | 170,0 | 100,0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч. задача 4 «Осуществление информационной поддержки, консультирование и обучение СМиСП» | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местных бюджетов\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч. задача 5 «Расширение деловых возможностей и поддержка приоритетных направлений развития СМиСП» | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из**:** | 170,0 | 0 | 170,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местных бюджетов\* | 170,0 | 0 | 170,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч. задача 6 «Осуществление административно-организационной поддержки СМиСП» | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местных бюджетов\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

\* прогнозные значения

Приложение №4

к муниципальной программе

«Развитие субъектов малого

и среднего предпринимательства

в Кочковском районе»

**Утратило силу**

Приложение №5

к муниципальной программе

«Развитие субъектов малого

и среднего предпринимательства

в Кочковском районе»

**Порядок предоставления мер имущественной поддержки**

**субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего Кочковского района Новосибирской области**

1. Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кочковского района Новосибирской области (далее - Порядок), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами Кочковского района Новосибирской области.

2. Порядок устанавливает процедуру оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Кочковского района Новосибирской области, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП.

3. Оказание имущественной поддержки СМиСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП, осуществляется в виде:

- предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Кочковского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМиСП) (далее - перечень);

- предоставления в безвозмездное пользование имущества в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Кочковского района».

4. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня утверждается решением сессии Совета депутатов Кочковского района Новосибирской области.

5. Порядок предоставление в аренду имущества, включенного в перечень, утверждается решением сессии Совета депутатов Кочковского района Новосибирской области.

6. Срок рассмотрения обращений СМиСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, об оказании имущественной поддержки не должен превышать 30 дней со дня регистрации указанных обращений.