| ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Революционная, 11 с. Кочки Кочковский район Новосибирская область 632491 Телефон: 8(38356)22-225 Факс: 8(38356)22-225 E-Mail: oer-adm@mail.ru От _____________ |  |
| --- | --- |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления в Кочковском районе на 2020-2023 годы» в 2020 году.

- Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления в Кочковском районе на 2020-2023 годы» (далее – программа) в 2020 году управлением строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятие 1 | % | 100% | 100% |
| 2 | Мероприятие 2 | % | 100% | 0% |
| 3 | Мероприятие 3 | % | 100% | 30% |
| 4 | Мероприятие 4 | % | 100% | 40% |
| 5 | Мероприятие 5 | % | 100% | 0% |

- Объем финансирования плановый (Vп) – 19982,40 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 19982,40 тыс. рублей

- Весовое значение показателя: M = 1/N = 1/5 = 0,2 (показатели со значением 0 в знаменателе в соответствии с п.4 не учитываются);

N – число показателей.

- Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, направленных на увеличение целевых значений: S = Rф/Rп; направленных на снижение целевых значений: S = Rп/Rф

Rф/Rп – фактический/ плановый результат значений целевых показателей.

- Iр = SUM(M*S) = 0,34

- Iэ = (Vф * Iр) / Vп = 0,34

- В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа, индекс эффективности которой ниже 0,8, обладает низким уровнем эффективности.

| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю.Гюнтер |
| --- | --- |

Е.Ю.Гюнтер

22225