|  |  |
| --- | --- |
| kochkovo  **ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**  АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Революционная, 11  с. Кочки Кочковский район  Новосибирская область 632491  Телефон: 8(38356)22-225  Факс: 8(38356)22-225  E-Mail: [oer-adm@mail.ru](mailto:oer-adm@mail.ru)  От \_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2020 году.

1. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – программа) в 2020 году управлением сельского хозяйства администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году | 102,0 | 108,5 |
| 2 | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 103 | 0 |
| 3 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в % к предыдущему году | 105 | 163 |
| 4 | Количество внесенных минеральных удобрений (ежегодно) | тыс. тонн (д.в.) | 2,36 | 2,1 |
| 5 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 101,7 | 117,4 |
| 6 | Зерновые и зернобобовые | тыс. тонн | 208,71 | 112,637 |
| 7 | картофель | тыс. тонн | 7,9 | 0,023 |
| 8 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | в % к пред. году | 102,3 | 96,2 |
| 9 | Производство скота и птицы (ж. в.) | тыс. тонн | 4,72 | 3,972 |
| 10 | Производство молока всех видов | тыс. тонн | 19,778 | 19,036 |
| 11 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,495 | 0,039 |
| 12 | Производство масла сливочного | тыс. тонн | 0,05 | 0 |
| 13 | Рентабельность производства в сельскохозяйственных организациях (с учетом субсидий) | % | 17 | 36,8 |
| 14 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | руб. | 16550 | 22499 |
| 15 | Индекс производительности труда | % | 108,7 | 111,5 |
| 16 | Количество хозяйств, ежегодно создаваемых начинающими фермерами | ед. | 1 | 1 |
| 17 | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | ед. | 0 | 0 |
| 18 | Количество, приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства | шт. | 33 | 105 |
| 19 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | тыс. м2 | 0,3037 | 0 |
| 20 | Количество объектов социально-инженерного обустройства, вводимых ежегодно | Ед. | 0 | 0 |

1. Объем финансирования плановый (Vп) – 465,0 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 293,494 тыс. рублей

1. Весовое значение показателя: M = 1/N = 1/17 = 0,056 (показатели со значением 0 в знаменателе в соответствии с п.4 не учитываются);

N – число показателей.

1. Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, направленных на увеличение целевых значений: S = Rф/Rп; направленных на снижение целевых значений: S = Rп/Rф

Rф/Rп – фактический/ плановый результат значений целевых показателей.

1. Iр = SUM(M\*S) = 0,45
2. Iэ = (Vп \* Iр) / Vф = 0,71
3. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа, индекс эффективности которой меньше 0,8, обладает низким уровнем эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю. Гюнтер |

Е.Ю.Гюнтер

22225