| ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Революционная, 11 с. Кочки Кочковский район Новосибирская область 632491 Телефон: 8(38356)22-225 Факс: 8(38356)22-225 E-Mail: oer-adm@mail.ru От _____________ |  |
| --- | --- |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и гражданских инициатив в Кочковском районе Новосибирской области на 2020-2024 годы» в 2020 году

- Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и гражданских инициатив в Кочковском районе Новосибирской области на 2020-2024 годы» (далее – программа) в 2020 году заместителем главы администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество СО НКО, получивших информационную, консультационную, методическую, финансовую и имущественную поддержку | шт. | 5 | 5 |
| 2 | Количество проведенных семинаров, направленных на повышение профессионализма СОНКО, инициативных групп граждан | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Число публикаций о деятельности СО НКО в СМИ, сайте администрации Кочковского района Новосибирской области | шт. | 4 | 7 |
| 4 | Количество реализованных на территории Кочковского района Новосибирской области социально значимых проектов, программ | шт. | 2 | 20 |
| 5 | Количество благотворительных, общественных акций и мероприятий, проведенных администрацией района совместно с СОНКО | шт. | 4 | 4 |
| 6 | Количество граждан, принимающих участие в деятельности СОНКО, общественных объединений и гражданских инициатив | Чел. | 1500 | 1750 |

- Объем финансирования плановый (Vп) – 40,0 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 40,0 тыс. рублей

- Весовое значение показателя: M = 1/N = 1/6 = 0,167

N – число показателей.

- Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей: S = Rф/Rп

Rф/Rп – фактический/ плановый результат значений целевых показателей.

- Iр = SUM(M*S) = 2,65

- Iэ = (Vп * Iр) / Vф = 2,65

- В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа, индекс эффективности которой больше либо равен 0,9, обладает высоким уровнем эффективности.

| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю.Гюнтер |
| --- | --- |

Е.Ю.Гюнтер

22225