|  |  |
| --- | --- |
| kochkovo  **ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**  АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Революционная, 11  с. Кочки Кочковский район  Новосибирская область 632491  Телефон: 8(38356)22-225  Факс: 8(38356)22-225  E-Mail: [oer-adm@mail.ru](mailto:oer-adm@mail.ru)  От \_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Кочковском районе на 2020-2024 годы» в 2020 году.

1. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Кочковском районе на 2020-2024 годы» (далее – программа) в 2020 году отделом организации социального обслуживания населения администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| 1 | Обеспечение проезда детей к месту отдыха и обратно | чел | 45 | 0 |
| 2 | Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека в Решетовском отделении милосердия. | чел | 22 | 22 |
| 3 | Проведение социально значимого мероприятия Декада инвалидов | чел | 85 | 85 |

1. Объем финансирования плановый (Vп) – 54 811,3 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 50 616,3 тыс. рублей

1. Показатель «Обеспечение проезда детей к месту отдыха и обратно» не достигнут ввиду ограничительных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса, и при оценке эффективности программы учитываться не будет.
2. Весовое значение показателя: M = 1/N = 1/2 = 0,5;

N – число показателей.

1. Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, направленных на увеличение целевых значений: S = Rф/Rп; направленных на снижение целевых значений: S = Rп/Rф

Rф/Rп – фактический/ плановый результат значений целевых показателей.

1. Iр = SUM(M\*S) = 1
2. Iэ = (Vп \* Iр) / Vф = (54 811,3 \* 1) / 50 616,3 = 1,06
3. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа, индекс эффективности которой больше либо равен 0,9, обладает высоким уровнем эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю.Гюнтер |

Е.Ю.Гюнтер

22225