|  |  |
| --- | --- |
| kochkovo**ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНАНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИул. Революционная, 11с. Кочки Кочковский районНовосибирская область 632491Телефон: 8(38356)22-225Факс: 8(38356)22-225E-Mail: oer-adm@mail.ruОт \_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_  |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кочковском районе Новосибирской области на 2018-2020 годы» в 2020 году.

1. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кочковском районе Новосибирской области на 2018-2020 годы» (далее – программа) в 2020 году отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| 1 |  Мероприятия областного и районного масштаба, направленные на привлечение населения Кочковского района к занятиям массовой физической культурой и спортом. | штук | 30  | 9  |
| 2 |  Мероприятия областного и районного масштаба, направленные на вовлечение в занятия физической культурой и спортом учащихся общеобразовательных учреждений, в том числе детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. | штук | 7 | 3 |
| 3 |  Мероприятия областного и районного масштаба, направленные на повышение спортивного мастерства – участие в областных турнирах, первенствах и кубках Новосибирской области по видам спорта. | штук | 11 | 4 |

1. Объем финансирования плановый (Vп) – 12 221,7 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 12 221,7 тыс. рублей

1. Весовое значение показателя: M = 1/N = 1/3 = 0,333;

N – число показателей.

1. Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, направленных на увеличение целевых значений: S = Rф/Rп; направленных на снижение целевых значений: S = Rп/Rф

Rф/Rп – фактический/ плановый результат значений целевых показателей.

1. Iр = SUM(M\*S) = 0,036
2. Iэ = (Vп \* Iр) / Vф = 0,036
3. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа, индекс эффективности которой меньше либо равен 0,8, обладает низким уровнем эффективности. Неисполнение показателей результативности программы связано с отменой спортивных мероприятий из-за пандемии коронавируса.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю. Гюнтер |

Е.Ю.Гюнтер

22225