АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЧКОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2022  № 198-па

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по сопровождению общеобразовательных организаций - участников проекта адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях на территории Кочковского района Новосибирской области в 2022 году

В соответствии с приказом министерства образования Новосибирской       области от 29.11.2021 № 2671 «О реализации проекта адрес ной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся на территории Кочковского района в 2022 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   прилагаемый    план    мероприятий («дорожную    карту») по сопровождению общеобразовательных организаций - участников проекта адресной методической помощи «500+» в Кочковском районе в 2022 году (далее — «дорожная карта»), согласно приложению.

2. Руководителям образовательных учреждений Кочковского района Новосибирской области, обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» в 2022 учебном году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кочковского района Новосибирской области Постарнака А.П.

Глава Кочковского района

Новосибирской области                                                                               П.А. Шилин

Овсянникова Е.И.

8 (38356) 2225

Приложение к постановлению администрации

Кочковского района Новосибирской области

№ 198-па   от 15.04.2022

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Кочковского района в рамках федерального проекта 500+

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |  | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Кочковского района в рамках федерального проекта 500+ (далее – проект 500+) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и утверждение распорядительного акта Управления образования и молодежной политики администрации Кочковского района, определяющего перечень муниципальных образовательных организаций, участвующих в проекте 500+, и регламентирующего порядок работы с ними | исполнен | Управление образования и молодежной политики администрации Кочковского района |  | наличие распорядительного акта Управления образования и молодежной политики администрации Кочковского района, определяющего перечень муниципальных образовательных организаций, участвующих в проекте 500+, и регламентирующего порядок работы с ними |
| 1.2. | Организация работы по отбору муниципальных координаторов и кандидатур кураторов в образовательную организацию, участвующую в проекте 500+ | исполнен | Управление образования и молодежной политики администрации Кочковского района |  | подобраны муниципальные координаторы и кандидатуры кураторов в образовательные организации, участвующие в проекте 500+ |
| 1.3. | Осуществление контроля участия кандидатов в кураторы при анкетировании | исполнен | Управление образования и молодежной политики администрации Кочковского района |  | кандидаты в кураторы приняли участие в анкетировании |
| 1.4. | Осуществление контроля участия в анкетировании участников образовательных отношений в отобранной образовательной организации для формирования рисковых профилей школы (далее – РПШ) | исполнен | Управление образования и молодежной политики администрации Кочковского района |  | руководители, учителя, обучающиеся, родители прошли анкетирование |
| 1.5. | Разработка нормативно-правовой базы по сопровождению школ- участников проекта «500+»: - Муниципальной дорожной карты (далее — МДК); - Концептуальных документов (Концепция развития, среднесрочная программа развития, антирисковая программа) школ-участников проекта «500+» (далее ШКД). | исполнен исполнен | Минобразования HCO ОО |  | ОО, муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ |
| 2. Мероприятия по реализации проекта 500+ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в установочном вебинаре для участников проекта 500+ с представителями ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – ФИОКО) | исполнен | Муниципальный координатор, куратор школы, администрация школы |  | участники проекта 500+ приняли участие в установочном вебинаре |
| 2.2. | Организация и контроль участия куратора в вебинаре ФИОКО по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ | исполнен | Муниципальный координатор, кураторы |  | куратор школы принял участие в вебинаре |
| 2.3. | Первичное посещение школы куратором и муниципальным координатором | исполнен | Муниципальный координатор, кураторы |  | куратором и муниципальным координатором посещена общеобразовательная организация, РПШ верифицированы, в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК) имеются соответствующие отметки |
| 2.4. | Повторное посещение школы куратором и муниципальным координатором | по отдельному графику | Муниципальный координатор, куратор |  | куратором и муниципальным координатором посещена общеобразовательная организация с целью мониторинга реализации этапов проекта 500+ и оказания консультативной помощи |
| 2.5. | Организация участия участников проекта 500+ в научно-методических вебинарах ФИОКО | исполнен | Муниципальный координатор, кураторы |  | участники проекта 500+ приняли участие в вебинарах |
| 2.6. | Проведение анализа сформированных рисковых профилей общеобразовательной организации, участвующей в проекте 500+ | исполнен | Муниципальный координатор, куратор, администрация школы |  | проведен анализ индивидуальных рисковых профилей общеобразовательной организации, сформированных по результатам стартовой диагностики |
| 2.7. | Размещение общеобразовательной организацией в МЭДК концептуальных документов: Концепция развития, дорожная карта | исполнен | Администрация школы, куратор, муниципальный координатор |  | концептуальные документы размещены и подтверждены кураторами |
| 2.8. | Участие в консультациях в режиме ВКС по оказанию адресной методической помощи школе – участнику проекта 500+ | исполнен | Муниципальный координатор, кураторы, администрация школы |  | школы приняли участие в консультациях |
| 2.9. | Размещение общеобразовательной организацией данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в МЭДК (первый этап мониторинга) | исполнен | Администрация школы, кураторы, муниципальный координатор |  | документы размещены для мониторинга и подтверждены кураторами |
| 2.10. | Размещение общеобразовательными организациями данных для второго этапа мониторинга в МЭДК | 01.06.-31.10.2022 | Администрация школы, куратор, муниципальный координатор |  | документы размещены для мониторинга и подтверждены кураторами |
| 3. Мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Кочковского района, участвующих в проекте 500+ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информационно-методическая поддержка педагогов школ-участников проекта «500+» (привлечение педагогов к участию в семинарах и вебинарах, направленных на повышение качества образования, ППМС-сопровождения в данных ОО) Само- и взаимообучение административных и педагогических работников. Проведение открытых уроков и взаимопосещение уроков ПППППП | 01.02.-30.06.2022 01.09.-25.12.2022 | Кураторы, ОЦДК ОО | Участие педагогов школ-участников проекта «500+» в семинарах, вебинарах по повышению качества ППМС-сопровождения. Вовлечение педагогического коллектива в реализацию мероприятий направленных на снижению рисков ОУ. Обобщение опыта лучших практик. |  |
| 2.2 | Привлечение родителей (законных представителей) обучающихся школ- участников проекта «500+» к прсмотру вебинаров в рамках областного родительского лектория «Университет педагогических знаний для родителей» | 01.02.-30.06.2022 01.09.-28.12.2022 | Муниципальный координатор, куратор школы, педагоги ОО, ОЦДК | Участие родителей |  |
| 5. Анализ проведения работы с общеобразовательными организациями Кочковского района с низкими результатами обучения |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Круглый стол по обсуждению Проекта «500+» в Кочковском районе | 01.11.-12.12.2022 | УО и МП, ОО | Проведения анализа результатов проделанной работы в 2022 году |  |
| 5.2 | Подготовка аналитической справки по результатам проведения работы с общеобразовательной организацией с низкими образовательными результатами и участии общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами в проекте 500+ | 01.11.-30.11.2022 | УО и МП ОО | подготовка аналитической информации по результатам проведения работы с общеобразовательными организациями с низкими результатами обучения |  |
| 5.3 | Проведения совещания | 01.12.-23.12.2022 | МО НСО, Муниципальные координаторы, куратор школы, руководители ОО | Проведено совещание по подведению итогов сопровождения ОО, имеющих низкие образовательные результаты в 2022 году |  |

Список применяемых сокращений:

ОЦДК - Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области - Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования»;

УО и МП - Управление образования и молодежной политики администрации Кочковского района Новосибирской области;

ОО - общеобразовательная организация;

МО НСО- министерство образования Новосибирской области.