

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 27.12.2022 № 731-па**

**Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области»**

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в целях оптимизации бюджетных расходов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области».
2. Управляющему делами администрации Кочковского района Новосибирской области Храпаль Н.Н. опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органов местного самоуправления «Вестник Кочковского района».
3. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя Главы администрации Кочковского района Новосибирской области М.В.Белоус.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Кочковского района Новосибирской области | П.А.Шилин |

Е.Ю.Гюнтер

22070

Приложение к постановлению администрации Кочковского района Новосибирской области

От 27.12.2022 № 731-па

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области»**

1. **Паспорт**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области | | | | | |
| **Заказчик муниципальной программы** | Администрация Кочковского района Новосибирской области | | | | | |
| **Координатор муниципальной программы** | Заместитель Главы администрации Кочковского района Новосибирской области Белоус М.В. | | | | | |
| **Основные разработчики и исполнители основных мероприятий муниципальной программы** | Отдел экономического развития и трудовых отношений администрации Кочковского района Новосибирской области | | | | | |
| **Цели муниципальной программы** | Оптимизация бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов | | | | | |
| **Задачи муниципальной программы** | 1. Оснащение приборами учета организаций бюджетной сферы; 2. Повышение энергоэффективности в теплоснабжении и электроэнергетике за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования; 3. Повышение энергоэффективности помещений бюджетных организаций; 4. Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе. | | | | | |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2023-2027 годы | | | | | |
| **Источники финансирования муниципальной программы, в том числе:** | **Расходы (тыс. рублей)** | | | | | |
| **Всего** | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета Кочковского района | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства Федерального бюджета | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета Новосибирской области | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные средства | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Планируемые результаты реализации муниципальной программы** | 1. Увеличение уровня учета потребляемых энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях; 2. Снижение бюджетных расходов на потребленную электрическую энергию, тепловую энергию, на холодную воду; 3. Снижение потерь энергоресурсов в процессе эксплуатации зданий, строений, сооружений. | | | | | |

1. **Анализ сферы реализации Программы, включая описание текущего состояния, основных проблем и прогноз ее развития**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), постановлением Правительства РФ № 1225 от 31.12.2009 г. «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказом Минэкономразвития от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», распоряжением Губернатора Новосибирской области от 28.10.2009 № 261-р «О мерах по повышению энергоэффективности и сокращении энергетических издержек в экономике Новосибирской области».

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях, подведомственных администрации Кочковского района Новосибирской области.

При существующем уровне энергоемкости бюджетных учреждений Кочковского района дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат организаций, расположенных на территории Кочковского района, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, при ограниченности финансовых ресурсов на их оплату;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Кочковского района. Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы энергосбережения. В предстоящий период на территории Кочковского района должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

* применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;
* проведение энергетических обследований;
* учет энергетических ресурсов;
* ведение энергетических деклараций;
* нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно- целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению. Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органа местного самоуправления, имеющего полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органа местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков. Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

Закон является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов. Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

* ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;
* неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;
* незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне. В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Кочковского района.

1. **Цели, задачи, планируемые результаты и важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы**

Целью Программы является:

Оптимизация бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетном секторе

Поставленная цель может быть достигнута при выполнении следующих задач:

* Оснащение приборами учета организация бюджетной сферы;
* Повышение энергоэффективности в теплоснабжении и электроэнергетике за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;
* Повышение энергоэффективности помещений бюджетных организаций;

Целевые индикаторы представлены в приложении 1 к Программе.

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы**

Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Кочковского района поселении является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов. Основными потребителями электроэнергии в учреждениях являются: осветительные приборы, системы вентиляции и оргтехника.

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

* прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;
* приобретение оборудования для повышения энергоэффективности зданий;
* включение в установленном порядке в конкурсную документацию при проведении закупок для бюджетных нужд товаров с учетом их энергетической эффективности не ниже класса «А»;
* обучение профильных специалистов основам энергосбережения и реализации договоров на энергоаудит и энергосервис;
* ежегодное заполнение энергетических деклараций;
* пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Перечень мероприятий представлен в приложении 2 к Программе.

1. **Механизм реализации и система управления Программы**

Заказчиком Программы является администрация Кочковского района Новосибирской области (далее – администрация). Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор Программы – заместитель Главы администрации. Разработчиком программы является отдел экономического развития и трудовых отношений администрации Кочковского района Новосибирской области (далее – Отдел).

Отдел выполняет следующие функции:

* разрабатывает Программу;
* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы;
* определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы;
* обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
* размещает на официальном сайте администрации Кочковского района в сети Интернет утвержденную Программу;
* обеспечивает эффективность и результативность реализации Программы;
* готовит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, представление заявки на финансирование Программы, уточняет затраты и сроки исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также механизмы реализации Программы;
* осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств по всем программным мероприятиям;
* осуществляет мониторинг результатов и оценку эффективности реализации программных мероприятий;
* готовит и представляет в отдел экономического развития и трудовых отношений администрации Кочковского района Новосибирской области отчет о реализации мероприятий Программы.

Координатор Программы выполняет следующие функции:

* координирует деятельность Отдела в процессе разработки Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Кочковского района об утверждении Программы;
* организует управление Программой;
* следит за реализацией Программы;
* создает при необходимости комиссию (штаб, рабочую группу) по управлению Программой;
* обеспечивает достижение целей, задач и конечных результатов Программы.

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы представлено в приложении 3.

Приложение 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | | | | | | | | Примечание |
| в том числе по годам | | | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | 2027 | | | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области на 2017-2019 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Оптимизация бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетном секторе | | | | | | | | | | | | | |
| ЗАДАЧА 1 ПРОГРАММЫ: Оснащение приборами учета организация бюджетной сферы | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1 Установка приборов учета воды | 1. Количество установленных приборов учета воды в учреждениях бюджетной сферы | Шт. | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | |  |
| Мероприятие 1.2 Установка приборов учета тепла | 1. Количество установленных приборов учета тепла в учреждениях бюджетной сферы | Шт. | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | |  |
| ЗАДАЧА 2 ПРОГРАММЫ: Повышение энергоэффективности в теплоснабжении и электроэнергетике за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1 Замена ламп накаливания на энергосберегающие в бюджетных учреждениях | Количество точек освещения, переведенных с ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы | Шт. | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |  |
| ЗАДАЧА 3 ПРОГРАММЫ: 3. Повышение энергоэффективности помещений бюджетных организаций | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1 Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в учреждениях бюджетной сферы | Количество установленных пластиковых окон в бюджетных учреждениях | Шт. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 |  |
| Мероприятие 3.2 Установка дверных доводчиков в учреждениях бюджетной сферы | Количество установленных дверных доводчиков в учреждениях бюджетной сферы | Шт. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 |  |

Приложение 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области»

Основные мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Годы реализации программы | | | | | | | | Ожидаемый результат  (краткое описание) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | 2027 |  |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Оптимизация бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетном секторе | | | | | | | | | | | |
| ЗАДАЧА 1 ПРОГРАММЫ: Оснащение приборами учета организаций бюджетной сферы | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 Установка приборов учета воды | Руководители бюджетных учреждений | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | Снижение расхода бюджетных средств на обеспечение бюджетных учреждений водой |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| внебюдж. источ. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| Основное мероприятие 1.2 Установка приборов учета тепла | Руководители бюджетных учреждений | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | Снижение расхода бюджетных средств на обеспечение бюджетных учреждений тепловой энергией |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| внебюдж. источ. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| ЗАДАЧА 2 ПРОГРАММЫ: Повышение энергоэффективности в теплоснабжении и электроэнергетике за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 Замена ламп накаливания на энергосберегающие в бюджетных учреждениях | Руководители бюджетных учреждений | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | Снижение расхода бюджетных средств на обеспечение бюджетных учреждений электрической энергией |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| внебюдж. источ. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| ЗАДАЧА 3 ПРОГРАММЫ: Повышение энергоэффективности помещений бюджетных организаций | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1 Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в учреждениях бюджетной сферы | Руководители бюджетных учреждений | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Снижение расхода бюджетных средств на обеспечение бюджетных учреждений тепловой энергией |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| внебюдж. источ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Основное мероприятие 3.2 Установка дверных доводчиков в учреждениях бюджетной сферы | Руководители бюджетных учреждений | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Снижение расхода бюджетных средств на обеспечение бюджетных учреждений тепловой энергией |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| внебюдж. источ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Приложение 3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области»

Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники расходов в разрезе заказчиков программы | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | | | | | | | Примечание | |
| всего | в том числе по годам | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кочковском районе Новосибирской области на 2017-2019 годы» | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Задача 1 «Оснащение приборами учета организаций бюджетной сферы» | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |  | | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| В т.ч. мероприятие 1.1 «Установка приборов учета воды» | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| В т.ч. мероприятие 1.2 «Установка приборов учета тепла» | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |  | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| Задача 2 «Повышение энергоэффективности в теплоснабжении и электроэнергетике за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования» | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |  | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| В т.ч. мероприятие 2.1 «Замена ламп накаливания на энергосберегающие в бюджетных учреждениях» | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |  | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| Задача 3 «Повышение энергоэффективности помещений бюджетных организаций» | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| В т.ч. мероприятие 3.1 «Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в учреждениях бюджетной сферы» | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| В т.ч. мероприятие 3.2 «Установка дверных доводчиков в учреждениях бюджетной сферы» | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |