****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 04.04.2023 № 161 -па

**О введении федеральных основных общеобразовательных программ в 2023 году**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 №371 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» в целях подготовки к введению к введению федеральных основных образовательных программ в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области (далее ФООП),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения федеральных основных образовательных программ в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кочковского района Новосибирской области, в 2023 году, согласно приложению.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Кочковского района Новосибирской области А.П. Постарнака.

И.о. Главы Кочковского района

Новосибирской области Ю.В. Чубаров

Юстус Н.Н.

22-167

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации  Кочковского района Новосибирской области  от 04.04.2023 № 161 -па |

**ПЛАН – ГРАФИК**

**мероприятий по обеспечению введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кочковского района Новосибирской области, в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| 1. **Организационно – управленческое обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 1 | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП | Март – август 2023 | УО и МП администрации Кочковского района Новосибирской области, методисты «ИМЦ» Кочковского района Новосибирской области | Совещания по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП |
| 2 | Организация участия педагогического сообщества в совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФООП | В течение 2023 | УО и МП администрации Кочковского района Новосибирской области, методисты «ИМЦ» Кочковского района Новосибирской области | Коррекция школьных управленческих команд в рамках введения ФООП |
| 3 | Проведение самодиагностики готовности ОО к введению ФООП | постоянно | УО и МП администрации Кочковского района Новосибирской области, методисты «ИМЦ» Кочковского района Новосибирской области | Помощь ОО к введению ФООП |
| 1. **Нормативное обеспечение введения обновленных ФООП** | | | | |
| 4 | Утверждение муниципальных планов – графиков мероприятий по введению обновленных ФООП | Апрель 2023 | УО и МП администрации Кочковского района Новосибирской области | Утверждены муниципальные и на уровне ОО планы – графики мероприятий по введению обновленных ФООП |
| 5 | Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально – техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Март – август 2023 | УО и МП администрации Кочковского района Новосибирской области, методисты «ИМЦ» Кочковского района Новосибирской области | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП общеобразовательными организациями |
| 1. **Методическое обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 6 | Организация деятельности муниципальных методических служб с учетом введения ФООП | Март – декабрь 2023 | УО и МП администрации Кочковского района Новосибирской области, методисты «ИМЦ» Кочковского района Новосибирской области | Актуализация системы методической службы, адресная помощь управленческим кадрам и педагогическим работникам ОО |
| 7 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн – конструкторов, соответствующих требованиям ФООП | Август 2023 | УО и МП администрации Кочковского района Новосибирской области, методисты «ИМЦ» Кочковского района Новосибирской области | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 8 | Организация обучения руководителей, специалистов муниципальных методических служб, муниципальных методических объединений | Март – август 2023 | УО и МП  администрации Кочковского района Новосибирской области, методисты «ИМЦ» Кочковского района Новосибирской области | Проведены курсы повышения квалификации педагогических и специалистов муниципальных методических служб, муниципальных методических объединений |
| 9 | Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО по вопросам реализации ФООП | Март – август 2023 | УО и МП администрации Кочковского района Новосибирской области, методисты «ИМЦ» Кочковского района Новосибирской области | Проведены курсы повышения квалификации педагогических и управленческих команд |
| 10 | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам реализации ФООП | Март – август 2023 | УО и МП администрации Кочковского района Новосибирской области, методисты «ИМЦ» Кочковского района Новосибирской области |
| 1. **Мониторинг готовности регионов к введению ФООП** | | | | |
| 11 | Внедрение системы мониторинга готовности ОО к введению ФООП | Апрель 2023 | УО и МП администрации Кочковского района Новосибирской области, методисты «ИМЦ» Кочковского района Новосибирской области | Проведен мониторинг готовности ОО к введению ФООП в ОО. |
| 1. **Информационное обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 12 | Информирование общественности через средства массовой информации, школьные родительские собрания о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в ОО | ежемесячно | УО и МП администрации Кочковского района Новосибирской области, методисты «ИМЦ» Кочковского района Новосибирской области | Проведено информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в ОО, данный вопрос включен в повестку школьных родительских собраний |

Список применяемых сокращений:

ОО – общеобразовательные организации, расположенные на территории Новосибирской области

ФООП – федеральные основные общеобразовательные программы

УО и МП – управление образования и молодёжной политики администрации Кочковского района Новосибирской области

ИМЦ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Информационно-методический центр" Кочковского района Новосибирской области