| ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Революционная, 11 с. Кочки Кочковский район Новосибирская область 632491 Телефон: 8(38356)22-225 Факс: 8(38356)22-225 E-Mail: oer-adm@mail.ru От _____________ |  |
| --- | --- |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Кочковского района Новосибирской области на 2020–2022 годы» в 2021 году.

- Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Кочковского района Новосибирской области на 2020–2022 годы» (далее – программа) в 2021 году управлением образования и молодежной политики администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гражданско-патриотического воспитания молодежи Кочковского района | шт | 22 | 15 |
| 2 | Реализация научного и творческого потенциала молодых людей Кочковского района | шт | 8 | 12 |
| 3 | Развитие добровольческого движения молодежи | шт | 10 | 15 |
| 4 | Пропаганда здорового образа жизни | шт | 8 | 17 |
| 5 | Развитие «РДШ» | шт | 2 | 4 |

- Объем финансирования плановый (Vп) – 50 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 50 тыс. рублей

- Весовое значение показателя: M = 1/N = 1/5 = 0,2;

N – число показателей.

- Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, направленных на увеличение целевых значений: S = Rф/Rп; направленных на снижение целевых значений: S = Rп/Rф

Rф/Rп – фактический/ плановый результат значений целевых показателей.

- Iр = SUM(M*S) = 1,56

- Iэ = (Vп * Iр) / Vф = 1,56

- В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа, индекс эффективности которой больше либо равен 0,9, обладает высоким уровнем эффективности.

| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю.Гюнтер |
| --- | --- |

Е.Ю.Гюнтер

22225