|  |  |
| --- | --- |
| kochkovo  **ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**  АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Революционная, 11  с. Кочки Кочковский район  Новосибирская область 632491  Телефон: 8(38356)22-225  Факс: 8(38356)22-225  E-Mail: [oer-adm@mail.ru](mailto:oer-adm@mail.ru)  От \_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе на 2019-2023 годы» в 2021 году.

1. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе на 2019-2023 годы» (далее – программа) в 2021 году отделом экономического развития и трудовых отношений администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| 1 | Количество публикаций, регламентирующих деятельность СМиСП в год | шт. | 4 | 4 |
| 2 | Распространение печатных материалов на территории Муниципальных образований района | шт. | 10 | 15 |
| 3 | Количество СМИ, в которых публикуется информация для СМиСП | ед. | 1 | 1 |
| 4 | Стимулирование участия СМиСП с целью повышения их активности в организации и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий (Количество мероприятий) | ед. | 1 | 0 |
| 5 | Проведение конкурсов среди СМиСП, бизнес-форумов, конференций, Дня российского предпринимательства, обучающих семинаров (Количество мероприятий) | ед. | 1 | 0 |
| 6 | Предоставление СМиСП объектов муниципального имущества | шт. | 1 | 1 |
| 7 | Доля СМиСП, которым оказана консультационная поддержка | % | 5 | 12 |
| 8 | Доля СМиСП, которые приняли участие в областных семинарах | % | 1 | 0 |
| 9 | Количество ярмарок, в которых приняли участие представители Кочковского района | шт. | 5 | 2 |
| 10 | Численность граждан, желающих заняться бизнесом, которым оказана консультационная поддержка | Чел. | 5 | 5 |
| 11 | Количество представителей СМиСП района, принявших участие в областных конкурсах | шт. | 1 | 0 |

1. Объем финансирования плановый (Vп) – 0 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 0 тыс. рублей

1. Ввиду отсутствия финансирования программы ее эффективность не определяется.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю.Гюнтер |

Е.Ю.Гюнтер

22070