|  |  |
| --- | --- |
| kochkovo  **ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**  АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Революционная, 11  с. Кочки Кочковский район  Новосибирская область 632491  Телефон: 8(38356)22-225  Факс: 8(38356)22-225  E-Mail: [oer-adm@mail.ru](mailto:oer-adm@mail.ru)  От \_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Кочковском районе» в 2021 году.

1. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Кочковском районе» (далее – программа) в 2021 году отделом организации социального обслуживания населения администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| 1 | Оказание социальной поддержки малообеспеченных категорий граждан | чел | 12 | 12 |
| 2 | Организация оздоровительных заездов детей в санатории и оздоровительные учреждения Новосибирской области, летний лагерь «Березовая роща», лагерь дневного пребывания «Радуга», лагерь дневного пребывания на базе МБУ «КЦСОН» | чел | 928 | 928 |
| 3 | Оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации на базе МБУ Кочковского района «КЦСОН» | семья | 602 | 602 |
| 4 | Предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам стационарного социального обслуживания в Решетовском отделении милосердия | чел | 22 | 22 |
| 5 | Обеспечение транспортом отдельных категорий граждан, имеющих ограниченные возможности | чел | 70 | 70 |
| 6 | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации | чел | 2058 | 2058 |

1. Объем финансирования плановый (Vп) – 41 549,8 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 44 706,1 тыс. рублей

1. Показатель «Обеспечение проезда детей к месту отдыха и обратно» не достигнут ввиду ограничительных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса, и при оценке эффективности программы учитываться не будет.
2. Весовое значение показателя: M = 1/N = 1/6 = 0,167;

N – число показателей.

1. Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, направленных на увеличение целевых значений: S = Rф/Rп; направленных на снижение целевых значений: S = Rп/Rф

Rф/Rп – фактический/ плановый результат значений целевых показателей.

1. Iр = SUM(M\*S) = 1
2. Iэ = (Vп \* Iр) / Vф = (41 549,8 \* 1) / 44 706,1= 0,93
3. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа, индекс эффективности которой больше либо равен 0,9, обладает высоким уровнем эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю.Гюнтер |

Е.Ю.Гюнтер

22225