|  |  |
| --- | --- |
| kochkovo  **ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**  АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Революционная, 11  с. Кочки Кочковский район  Новосибирская область 632491  Телефон: 8(38356)22-225  Факс: 8(38356)22-225  E-Mail: [oer-adm@mail.ru](mailto:oer-adm@mail.ru)  От \_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Кочковского района Новосибирской области» в 2021 году

1. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Кочковского района Новосибирской области» (далее – программа) в 2021 году управлением строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км. | 0,20 | 0,20 |
| 2 | Уровень потерь, | % | 8,6 | 14,4 |
| 3 | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 20,0 | 27,9 |
| 4 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 82,6 | 82,6 |
| 5 | Удельное водопотребление, | М3/чел.год | 75,3 | 27,0 |

1. Объем финансирования плановый (Vп) – 51358,97 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 51358,97 тыс. рублей

1. Весовое значение показателя: M = 1/N = 1/5 = 0,2 (показатели со значением 0 в знаменателе в соответствии с п.4 не учитываются);

N – число показателей.

1. Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, направленных на увеличение целевых значений: S = Rф/Rп; направленных на снижение целевых значений: S = Rп/Rф

Rф/Rп – фактический/ плановый результат значений целевых показателей.

1. Iр = SUM(M\*S) = 1,086
2. Iэ = (Vп \* Iр) / Vф = (9261,6 \* 1,1) / 9261,6 = 1,09
3. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа, индекс эффективности которой больше либо равен 0,9, обладает высоким уровнем эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю.Гюнтер |

Е.Ю.Гюнтер

22225