|  |  |
| --- | --- |
| kochkovo  **ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**  АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Революционная, 11  с. Кочки Кочковский район  Новосибирская область 632491  Телефон: 8(38356)22-225  Факс: 8(38356)22-225  E-Mail: [oer-adm@mail.ru](mailto:oer-adm@mail.ru)  От \_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Кочковского района Новосибирской области» в 2022 году.

1. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Кочковского района Новосибирской области» (далее – программа) в 2022 году управлением образования и молодежной политики администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| 1 | Гражданско-патриотического воспитания молодежи Кочковского района | шт. | 25 | 40 |
| 2 | Реализация научного и творческого потенциала молодых людей Кочковского района | шт. | 18 | 37 |
| 3 | Развитие добровольческого движения молодежи | шт. | 16 | 31 |
| 4 | Пропаганда здорового образа жизни | шт. | 12 | 24 |
| 5 | Развитие «РДШ» | шт. | 6 | 2 |

1. Объем финансирования плановый (Vп) – 50 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 90 тыс. рублей

1. Весовое значение показателя: M = 1/N = 1/5 = 0,2;

N – число показателей.

1. Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, направленных на увеличение целевых значений: S = Rф/Rп; направленных на снижение целевых значений: S = Rп/Rф

Rф/Rп – фактический/ плановый результат значений целевых показателей.

1. Iр = SUM(M\*S) = 1,585
2. Iэ = (Vп \* Iр) / Vф = 0,88
3. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа, индекс эффективности которой больше 0,8 и меньше 0,9 обладает запланированным уровнем эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю.Гюнтер |

Е.Ю.Гюнтер

22070