|  |  |
| --- | --- |
| kochkovo**ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНАНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИул. Революционная, 11с. Кочки Кочковский районНовосибирская область 632491Телефон: 8(38356)22-225Факс: 8(38356)22-225E-Mail: oer-adm@mail.ruОт \_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_  |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кочковском районе Новосибирской области» в 2022 году.

1. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кочковском районе Новосибирской области» (далее – программа) в 2022 году отделом культуры и спорта администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| 1 |  Мероприятия областного и районного масштаба, направленные на привлечение населения Кочковского района к занятиям массовой физической культурой и спортом. | штук | 32  | 30  |
| 2 |  Мероприятия областного и районного масштаба, направленные на социальную адаптация жителей района с ограниченными возможностями через привлечение к участию в соревнованиях. | штук | 2 | 1 |
| 3 |  Мероприятия областного и районного масштаба, направленные на вовлечение в занятия физической культурой и спортом учащихся общеобразовательных учреждений, в том числе детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. | штук | 26 | 25 |
| 4 |  Мероприятия областного и районного масштаба, направленные на повышение спортивного мастерства – участие в областных турнирах, первенствах и кубках Новосибирской области по видам спорта. | штук | 27 | 23 |
| 5 |  Приобретение необходимого спортивного инвентаря для развития базовых видов спорта Кочковского района(Количество видов спорта, для которых будет приобретен спортивный инвентарь и оборудование). | кол-вовидовспорта | 2 | 2 |

1. Объем финансирования плановый (Vп) – 33 893,2 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 33 893,2 тыс. рублей

1. Весовое значение показателя: M = 1/N = 1/5 = 0,2;

N – число показателей.

1. Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, направленных на увеличение целевых значений: S = Rф/Rп; направленных на снижение целевых значений: S = Rп/Rф

Rф/Rп – фактический/ плановый результат значений целевых показателей.

1. Iр = SUM(M\*S) = 0,85
2. Iэ = (Vп \* Iр) / Vф = 0,85
3. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа, индекс эффективности которой больше 0,8 и меньше 0,9, обладает запланированным уровнем эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю. Гюнтер |

Е.Ю.Гюнтер

22070