|  |  |
| --- | --- |
| kochkovo**ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНАНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИул. Революционная, 11с. Кочки Кочковский районНовосибирская область 632491Телефон: 8(38356)22-225Факс: 8(38356)22-225E-Mail: oer-adm@mail.ruОт \_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_  |  |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального и общественного самоуправления в Кочковском районе Новосибирской области» в 2022 году

1. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального и общественного самоуправления в Кочковском районе Новосибирской области» (далее – программа) в 2022 году заместителем главы администрации Кочковского района Новосибирской области были предоставлены следующие данные:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| 1 | Доля населения Кочковского района охваченная деятельностью ТОС | процент | 30 | 35 |
| 2 | Количество действующих ТОС на территории Кочковского района | единиц | 14 | 13 |
| 3 | Количество проведенных семинаров и образовательных мероприятий для членов ТОС | единиц | 3 | 5 |
| 4 | Количество граждан принявших, участие в заседании Координационного Совета | человек | 50 | 53 |
| 5 | Создание межрайонного центра по развитию движения ТОС | единиц | 1 | 0 |
| 6 | Общая сумма финансовой поддержки полученная ТОСами в течение календарного года | Тыс.руб. | 540,0 | 535,0 |
| 7 | Количество внебюджетных средств привлеченных для реализации деятельности ТОС | Тыс. руб. | 50,0 | 50,0 |

1. Объем финансирования плановый (Vп) – 590,0 тыс. рублей

Объем финансирования фактический (Vф) – 585,0 тыс. рублей

1. Весовое значение показателя: M = 1/N = 1/7 = 0,143

N – число показателей.

1. Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей: S = Rф/Rп

Rф/Rп – фактический/ плановый результат значений целевых показателей.

1. Iр = SUM(M\*S) = 0,97
2. Iэ = (Vп \* Iр) / Vф = 0,98
3. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ программа, индекс эффективности которой больше либо равен 0,9, обладает высоким уровнем эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОЭРиТО | Е.Ю.Гюнтер |

Е.Ю.Гюнтер

22070