АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2024  № 297-па

О внесении изменений в постановление администрации Кочковского района Новосибирской области от 27.04.2024 № 271-па «Об утверждении Планов мероприятий по реорганизации МКОУ «Букреевская ОШ» в форме присоединения к МБОУ «Черновская СШ» и переименования МКОУ «Троицкая СШ» в МКОУ «Троицкая ОШ»»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях решения проблемы дефицита педагогических кадров и в связи со снижением численности детей в Кочковском районе Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению администрации Кочковского района Новосибирской области от 27.04.2024 № 271-па «Об утверждении Планов мероприятий по реорганизации МКОУ «Букреевская ОШ» в форме присоединения к МБОУ «Черновская СШ» и переименования МКОУ «Троицкая СШ» в МКОУ «Троицкая ОШ изложить в новой редакции, согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кочковского района Новосибирской области Постарнака А.П.

Глава Кочковского района

Новосибирской области                                        П.А. Шилин

Юстус Н.Н.

8 (38356) 22167

Приложение к постановлению администрации

Кочковского района Новосибирской области

от 14.05.2024  № 297 -па

План действий по реорганизации

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Букреевская основная школа» Кочковского района Новосибирской области в форме присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Черновская средняя школа» Кочковского района Новосибирской области»

| № п/п | мероприятия | Сроки проведения | документ | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициирование о включении вопроса о проведении опроса жителей д. Букреево Плесо и с. Черновка о реорганизации МКОУ «Букреевская ОШ» в форме присоединения к МБОУ «Черновская СШ» в повестку сессии РСД Кочковского района | 27.04.2024 | Служебная записка председателю РСД Кочковского района Макарушкину В.М. | Юстус Н.Н. |
| 2 | Работа депутатских комиссий | 02.05.2024 | Подготовка проекта решения сессии о принятии положения по проведению опроса граждан и проведении опроса | Председатель РСД Макарушкин В.М. |
| 3 | Сессия РСД Кочковского района | 22.05.2024 | Решение о принятии положения по проведению опроса граждан и проведении опроса с 18.06.2024 по 19.06.2024 | Председатель РСД Макарушкин В.М. |
| 4 | Подготовка проекта постановления Администрации Кочковского района Новосибирской области «Об утверждении Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательных организаций Кочковского района Новосибирской области» | до 20.05.2024 | постановление | Иванов Е.И. |
|  | Подготовка к проведению опроса |  |  |  |
| 1 | Проинформировать граждан д. Букреево Плесо и с. Черновка | до 20.05.2024 | Объявления печатные, на сайте ОО и Черновского сельсовета, через дневники учащихся | Юстус Н.Н., Синицына Н.Г. Горб А.С., Шатов М.А. |
| 2 | Подготовить опросные листы | до 05.06.2024 | Печатные опросные листы | Иванов Е.И. |
| 3 | Составить списки участников опроса | до 01.06.2024 | Печатные списки | Синицына Н.Г. Горб А.С., Шатов М.А. |
|  | Проведение опроса | 18-19.06.2024 | Заполненные опросные листы | Юстус Н.Н., Горб А.С., Синицына Н.Г. Шатов М.А. |
| 1 | Работа комиссии по подсчету голосов и подведению результатов опроса, оформление протокола | с 20.06.2024 по 21.06.2024 | Протокол комиссии | Председатель РСД Макарушкин В.М. Юстус Н.Н. |
| 2 | Предоставление результатов опроса Главе Кочковского района | 21.06.2024 | Служебная записка с приложением протокола комиссии о результатах опроса и опросных листов | Председатель РСД Макарушкин В.М. Юстус Н.Н. |
| 3 | Оповещение жителей д. Букреево Плесо и с. Черновка о результатах опроса | До 26.06.2024( в течение 20 дней после проведения опроса) | Информационные письма на официальных сайтах Черновского сельсовета и Администрации Кочковского района | Шатов М.А., Юстус Н.Н. |
| 4 | Проведение заседаний органов государственно-общественного управления МКОУ «Букреевская ОШ» по вопросу реорганизации образовательной организации | 15.06.2024 | Протоколы с изложенным мнением органа государственно-общественного управления образовательной организации | Горб А.С. |
| 5 | Предоставления документов руководителем МКОУ «Букреевская ОШ» Главе Кочковского района Новосибирской области | Не позднее 20.06.2024 | 1.Заявление на имя Главы Кочковского района Новосибирской области; 2) пояснительная записка; 3) письменно изложенное мнение органа государственно-общественного управления образовательной организации | Горб А.С. |
| 6 | Подготовка проекта постановления о создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации МКОУ «Букреевская ОШ» в форме присоединения к МБОУ «Черновская СШ» | До 21.06.2024 | Постановление администрации Кочковского района Новосибирской области О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Букреевская основная школа» в форме присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Черновская средняя школа» Кочковского района Новосибирской области | Иванов Е.И. |
| 7 | Работа комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации д. Букреево Плесо о реорганизации МКОУ «Букреевская ОШ» в форме присоединения к МБОУ «Черновская СШ» | Не позднее 28.06.2024 г.(в течение 30 дней после регистрации документов от директора школы) | Протокол заседания комиссии и заключение комиссии | Чернышова О.Б. Юстус Н.Н. |
| 8 | Размещение заключения комиссии на официальный сайт Администрации Кочковского района Новосибирской области | В течение 5 дней после подписания заключения комиссии до 04.07.2024 | Заключение на официальном сайте Администрации | Юстус Н.Н. Лихачева Т.А. |
| 9 | Постановление Администрации Кочковского района о реорганизации МКОУ «Букреевская ОШ» в форме присоединения к МБОУ «Черновская СШ» | 10.07.2024 | Постановление | Иванов Е.И. |
| 10 | Уведомление работников МКОУ «Букреевская школа» о сокращении ( если таковые будут) | 12.07.2024 | Уведомление директора школы о сокращении | Горб А.С. |
| 11 | Уведомление работников МКОУ «Букреевская ОШ» и МБОУ «Черновская СШ» об изменениях условий труда | С момента подписания Постановления о реорганизации | Письменные уведомления | Горб А.С. Синицына Н.Г. |
| 12 | Уведомление директора МКОУ «Букреевская ОШ» об изменении условий труда | С момента подписания постановления о реорганизации Не позднее 12.07.2024 | Письменное уведомление | Малыхина Ю.М. |
| 13 | Доведение до жителей д. Букреево Плесо и с. Черновка причин принятия решения о реорганизации МКОУ «Букреевская ОШ» через СМИ (при условии отрицательного мнения граждан к вопросу реорганизации школы, высказанного в результате опроса) | Не позднее 12.07.2024 В течение 10 дней после подписания постановления Администрации Кочковского района о реорганизации МКОУ «Букреевская ОШ» в форме присоединения к МБОУ «Черновская СШ» | Статья на официальном сайте Администрации Кочковского района и на сайтах реорганизуемых образовательных организаций | Юстус Н.Н. Горб А.С. Синицына Н.Г. |
| 14 | Уведомление ИФНС | До 12.07.2024 В течение 3-х дней после выхода Постановления о реорганизации | Уведомительная форма Р12003 с приложением постановления о реорганизации | Синицына Н.Г. |
| 15 | Получение в ИФНС листа записи о внесении сведений о реорганизации в ЕГРЮЛ | Ориентировочно в течение 7 дней после подачи уведомления | Лист записи | Синицына Н.Г. |
| 16 | Уведомление кредиторов | В течение 5 рабочих дней после Уведомления ИФНС | Письменные уведомления | Иванов Е.И. |
| 17 | Уведомление о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» | После внесения записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации 2 раза с периодичностью в месяц (15.07.2024 и 15.08.2024) | Публикация в журнале (заложить финансовые средства) | Синицына Н.Г. |
| 18 | Направить в налоговую установленную форму Р 12016 с приложением Устава МБОУ «Черновская СШ», передаточного акта, форму Р13014 с приложением постановления об утверждении изменений в Устав | Через 90 дней после получения листа записи ЕГРЮЛ о реорганизации | Лист записи с решением о реорганизации учреждения. Получить в налоговой через 7 дней после подачи формы Р 12016 Лист записи с решением о внесении изменений в учредительные документы | Синицына Н.Г. |
| 19 | Разработать и согласовать штатное расписание | Не позднее 12.07.2024 | Новое штатное расписание МБОУ «Черновская СШ» | Синицына Н.Г. |
| 20 | Подготовить изменения в Устав МБОУ «Черновская СШ» | До подготовки формы Р 12016 | Измененный устав школы | Синицына Н.Г. |
| 21 | Провести инвентаризацию имущества, активов, обязательств и правоустанавливающих документов | До подготовки формы Р 12016 | Приказ об инвентаризации и создании комиссии Инвентаризационная опись | Синицына Н.Г., Горб А.С. директор бухгалтерского центра |
| 22 | Утвердить изменения в Устав МБОУ «Черновская СШ» | До подготовки формы Р 12016 | Постановление о внесении изменений в Устав МБОУ «Черновская СШ» | Чуева О.В |
| 23 | Передача имущества МКОУ «Букреевская ОШ» в МБОУ «Черновская СШ» | До подготовки формы Р 12016 | -передаточные акты имущества; - постановление Администрации Кочковского района о передаче в оперативное управление МБОУ «Черновская СШ» имущества МКОУ «Букреевская ОШ» | Чуева О.В |
| 24 | Подача документов на получение положительного заключения роспотребнадзора и пожнадзора (по потребности) | До 5.08.2024 | заключения роспотребнадзора и пожнадзора | Синицына Н.Г. |
| 25 | Подача документов на переоформление лицензии и параллельно на государственную регистрацию прав: постоянного (бессрочного) пользования на землю и оперативного управления на здание. | После регистрации в налоговой, а также внесения и регистрации изменений в Устав | Установленный пакет документов | Синицына Н.Г. |
| 26 | Внесение изменений в смету расходов МБОУ «Черновская СШ» на 2024 год | 15.08.2024 | сметы расходов МБОУ «Черновская СШ» | Синицына Н.Г. ЦБУ |