АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЧКОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   21.10.2024  № 617-па

- Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)

подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кочковского района Новосибирской области

в 2024-2025 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования Новосибирской области от 17.10.2024  № 1565 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Новосибирской области в 2024-2025 учебном году» и в целях обеспечения системной работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кочковского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  план мероприятий («дорожная карта») подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кочковского района Новосибирской области в 2024-2025 учебном  году (приложение 1) и  состав рабочей группы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кочковского района Новосибирской области 2024-2025 учебном  году  (приложение 2).

2. Руководителям образовательных учреждений Кочковского района Новосибирской области, в срок до 30.10.2024 года, сформировать план подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024-2025 учебном году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кочковского района Новосибирской области Постарнака А.П.

Глава Кочковского района

Новосибирской области                                                                               П.А. Шилин

Овсянникова Е.И.

8 (38356) 22256

Приложение № 1

к постановлению

администрации Кочковского

района Новосибирской области
                                                                                                                                        от  21.10.2024  № 617-па

- План мероприятий («дорожная карта») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кочковского района Новосибирской области в 2024-2025 учебном  году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году в Кочковском районе. | август-октябрь 2024 г. | Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП |
| 2. | Обсуждение итогов ГИА 2024 года в ОО. | октябрь 2024 | Юстус Н.Н., начальник УОиМП |
| 3. | Проведение семинаров с руководителями ОУ, заместителями директоров по УВР, учителями-предметниками, руководителями РМО | октябрь-ноябрь 2024 | Юстус Н.Н., начальник УОиМП, Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП, Гудова Е.Н., методист ИМЦ |
| 4. | Подготовка материалов для родителей «ГИА: итоги, перспективы». | в течение года | Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 5. | Участие в работе курсов, семинаров, направленных на повышение квалификации учителей-предметников в части подготовки выпускников к ГИА. Отработка заданий КИМ на 2025 год по всем предметам ГИА | в течение года | Буколова И.В., методист ИМЦ, УОиМП |
| 6. | Проведение районными методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА. | в течение года | Буколова И.В., методист ИМЦ, УОиМП |
| 7. | Участие в работе вебинаров для учителей школ «ЕГЭ -2025: структура КИМ и особенности проведения». | октябрь-декабрь 2024 | УОиМП, ОУ |
| 8. | Участие в работе вебинаров для учителей школ «ОГЭ -2025: структура КИМ и особенности проведения» | октябрь-декабрь 2024 | УОиМП, ОУ |
| 9. | Проведение Всероссийских проверочных работ для выпускников 11-х классов: | с 1 по 30 марта 2025 | Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП, ОУ |
|  | по иностранным языкам; |  |  |
|  | по географии; |  |  |
|  | по истории; |  |  |
|  | по химии; |  |  |
|  | по физике; |  |  |
|  | по биологии. |  |  |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 10. | Подготовка материалов и издание приказов по организации и проведению ГИА на территории Кочковского района |  | Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП, ОУ |
|  | о проведении итогового сочинения (изложения) на территории Кочковского района в 2024-2025учебном году. | Октябрь-ноябрь 2024 |  |
|  | о местах регистрации и сроках подачи заявлений на участие в ГИА на территории Кочковского района; | до 31.12.2024 |  |
|  | о проведении итогового собеседования на территории Кочковского района в 2024-2025 учебном году. | январь 2025 |  |
|  | об утверждении мест расположения ППЭ ГИА-9, ГИА -11; | январь 2025 |  |
|  | о местах регистрации и сроках подачи заявлений на участие в ГИА в сентябрьские сроки; | до 20.08.2025 |  |
|  | об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов; | в течение года |  |
| 11. | Извещения об обновлении методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Новосибирской области в 2025 году: методических рекомендаций для руководителей ОО по подготовке и проведению ГИА; методических рекомендаций для общественных наблюдателей; инструкций для членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов в аудитории и вне аудитории, ассистентов, технических специалистов ППЭ. | по мере необходимости | Овсянникова Е.И., гл. специалист УО и МП, ОУ |
| 12. | Извещения о приведении действующих нормативных правовых актов Новосибирской области по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами. | по мере необходимости | Овсянникова Е.И., гл. специалист УО и МП, ОУ |
| 13. | Приобретение канцелярских товаров для проведения ГИА-9 и ГИА-11. | март 2025 | Овсянникова Е.И., гл. специалист УО и МП |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 14. | Организация участия в работе семинаров, вебинаров по обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне, в том числе: |  |  |
|  | 1) специалистов, ответственных за организацию и проведение ГИА - 9 и ГИА-11; | декабрь, январь 2024-2025 | Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП, ОУ |
|  | 2) руководителей ППЭ, всех категорий организаторов, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Кочковском районе (в том числе по проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»); | март-май 2025 |  |
|  | 3) общественных наблюдателей; | в течение года |  |
|  | 4) технических специалистов по организации системы видеонаблюдения в ППЭ Новосибирской области при проведении ГИА-11; | май 2025 |  |
|  | 5) членов ГЭК Новосибирской области; | апрель 2025 |  |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 15. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам, в том числе: |  | Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП, ОУ |
|  | прием заявлений на участие в ГИА; | декабрь 2024, январь-февраль, август 2025 |  |
|  | определение ППЭ для проведения ГИА; | Март-май 2025 |  |
|  | проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации. | в соответствии с расписанием |  |
| 16. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования: | по отдельному графику | Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП, ОУ |
|  | сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых сертификатов (технология печати КИМ в ППЭ, устный иностранный язык); | ноябрь 2024 | Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП, ОУ |
|  | сведения о МОУО, ОО, о выпускниках текущего года; | ноябрь 2024 | Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП, ОУ |
|  | сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; | ноябрь 2024 | Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП, ОУ |
|  | сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения); | ноябрь 2024 | Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП, ОУ |
|  | сведения об участниках проведения собеседования; | январь 2025 | Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП, ОУ |
|  | сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА; | январь, февраль 2025 | Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП, ОУ |
|  | отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; | не позднее 2 дней со дня получения сведений | Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП, ОУ |
|  | отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; | не позднее 2 дней со дня получения сведений | Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП, ОУ |
|  | сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей; | февраль, май 2025 | Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП, ОУ |
|  | сведения об общественных наблюдателях; | не позднее 1 дня до экзамена | Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП, ОУ |
|  | наличие допуска к прохождению ГИА; | в течении 2 дней со дня принятия решения | Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП, ОУ |
|  | распределение участников ГИА и работников по ППЭ, определенных для проведения ГИА; | за две недели до начала этапа ГИА | Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП |
|  | распределение общественных наблюдателей и назначение аудиторий; | не позднее 1 дня до экзамена | Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП |
| 17. | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах. | февраль, март, апрель2025 | Овсянникова Е.И., гл. специалист УОиМП, ОУ |
| 18. | Организация проведения и проверки итогового сочинения (изложения); | декабрь 2024, февраль, май 2025 | УОиМП, ОУ |
| 19. | Получение ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ. | январь, апрель 2025 | УОиМП |
| 20. | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», исполнительным органом государственной власти в сфере здравоохранения, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ЕГЭ в рамках их компетенции. | в период проведения ГИА | УОиМП |
| 21. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, в том числе: |  |  |
|  | - формирование списков составов руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА; | март, апрель 2025 | УОиМП |
|  | - формирование списков участников ГИА с ОВЗ, распределение по ППЭ с учетом их индивидуальных особенностей; | март, апрель 2025 | УОиМП |
|  | - создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ. | в период проведения ГИА | УОиМП |
| 22. | Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в районе. | октябрь 2024 | УОиМП |
| 23. | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА. | март 2025 | УОиМП |
| 24. | Участие в работе селекторного совещания с руководителями МОУО по вопросам подготовки к ГИА. | февраль, май 2025 | УОиМП,ОУ |
| 25. | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации на этапе основного периода ГИА. | март-июль, сентябрь 2025 | УОиМП,ОУ |
| 26. | Прохождение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа(КИМ, критерии оценивания работ) (ст.13.14, 19.30 КоАП) с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий. | май-июнь 2025 | УОиМП |
| 6. Обеспечение объективности проведения ОГЭ и ЕГЭ |  |  |  |
| 27. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей, в том числе: |  |  |
|  | - организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; | март-июнь, август 2025 | УОиМП, ОУ |
|  | - прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в досрочные, основные и дополнительные сроки проведения ГИА; | март-июнь, август 2025 | УОиМП, Минобразования НСО, НИМРО |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА, включая формирование позитивного отношения к ОГЭ и ЕГЭ |  |  |  |
| 28. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе: |  |  |
|  | - поддержание в актуальном состоянии раздела «ГИА» официального сайта МКУ «Управление образования» по информированию о процедурах проведения ГИА; | в течение года | УОиМП |
|  | - публикация на сайтах МКУ «Управление образования», ОО и СМИ следующей информации: |  | УОиМП, ОУ |
|  | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ОГЭ и ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); | до 30.11.2024 |  |
|  | о сроках проведения ГИА-9 и ГИА -11; | до 01.04.2025 |  |
|  | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | до 20.04.2025 |  |
|  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; | до 20.04.2025 |  |
|  | - распространение информационных буклетов, памяток для участников ГИА, педагогов, родителей (законных представителей). | январь, март 2025 | УОиМП, ОУ |
| 29. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году. | в течение года | УОиМП, ОУ |
| 30. | Участие в онлайн родительских собраний для родителей (законных представителей) 9, 11-х классов | в течение года | УОиМП,ОУ |
| 31. | Участие в работе областного родительского онлайн собрания «Что должны знать выпускники и их родители о ГИА». | май 2025 | УОиМП, ОУ |
| 32. | Участие в работе вебинаров для выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) | апрель - май 2025 | УОиМП, ОУ |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 33. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО . | январь-май 2025 | УОиМП |
| 34. | Осуществление контроля за ходом подготовки к ГИА-9 и ГИА-11, в том числе: |  |  |
|  | за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА; | в течение года | УОиМП |
|  | организация проверки ППЭ на готовность проведения ГИА. | февраль 2025 |  |
| 35. | Контроль за соблюдением Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11: |  |  |
|  | за организацией проведения ГИА, в том числе за информированием обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет; | май, июнь 2025 | УОиМП |
|  | за проведением ГИА в ППЭ (посещение); | основной, дополнительный периоды | УОиМП |
| 36. | Рассмотрение обращений граждан о нарушении их прав при организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11. | по мере поступления | УОиМП, ОУ |

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ГВЭ | Государственный выпускной экзамен |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |
| ГИА-9 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования |
| ГИА-11 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ГЭК | Государственная экзаменационная комиссия Новосибирской области |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| КИМ | Контрольно-измерительные материалы |
| НИМРО | Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» |
| ОВЗ | Ограниченные возможности здоровья |
| ОГЭ | Основной государственный экзамен |
| ОУ | Общеобразовательные учреждения, расположенные на территории Кочковского района Новосибирской области |
| ППЭ | Пункт проведения экзамена |
| СМИ | Средства массовой информации |

Приложение № 2
                                         к постановлению администрации

Кочковского района Новосибирской области
                           от  21.10.2024  № 617-па

Состав рабочей группы по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования на

территории Кочковского района Новосибирской области

в 2024-2025 учебном году

| Постарнак А. П. | - заместитель главы администрации Кочковского района Новосибирской области, председатель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Юстус Н.Н. | - начальник управления образования и молодежной политики администрации Кочковского района Новосибирской области, заместитель председателя рабочей группы; |
| Овсянникова Е.И. | - главный специалист управления образования и молодежной политики администрации Кочковского района Новосибирской области, секретарь рабочей группы; |
| Пальчикова И.З. | - директор МКОУ «Кочковская средняя школа»; |
| Гудова Е.Н. | - методист МКУ ДО «Информационно-методический центр» Кочковского района Новосибирской области; |
| Дудинов Е.Ю. | - заместитель начальника отделения полиции «Кочковское» (по согласованию); |
| Бурбенко Ю.Н. | - инженер 1 категории универсально - технического участка линейно-технического цеха Кочковского района Ордынского МЦТЭТ (по согласованию); |
| Мельник Т.В. | - главный врач ГБУЗ НСО «Кочковская центральная районная больница» (по согласованию); |
| Бейсенов Б.С. | - начальник управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кочковского района Новосибирской области. |